## ServiceList
NO | ChannelID | ConsmerID | Service Domain | Service Operation Name | Service Name(英文) | Service Name(中文) | Description | 規格Reference | 後端 | 後端API | 交付日期 | 確認日期 | (一)交付NCB日期 | (二)交付NCB日期 | (三)交付NCB日期 | (四)交付NCB日期 | (五)交付NCB日期 | (六)交付NCB日期 | (七)交付NCB日期 | (八)交付NCB日期 | (九)交付NCB日期 | (十)交付NCB日期 | (十一)交付NCB日期 | (十二)交付NCB日期 | (十三)交付NCB日期 | (十四)交付NCB日期 | (一)交付CHT日期 | (二)交付CHT日期 | (三)交付CHT日期 | (四)交付CHT日期 | (五)交付CHT日期 | Version | interface message version | 開發Version | 開發interface message version | 變更次數 | 開發完成日期 | 備註
BC01 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardSummInq | Bank Card Summary Inquiry | 卡片最新資料 | [查詢卡片之明細及卡片設定資料] 卡片最新資料，透過客戶ID或卡號，回傳每一張卡片上的基本資料與設定。 | 卡片最新資料 | CMS | CMS<getCardData>卡片最新資料 | 3/13/20 | 3/13/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC02 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardResnd | Bank Card Resend | 卡片補換發 | [將卡片基本資料送到卡管系統，請求卡管系統重新補發新卡] 申請卡片補換發，需帶入申請類別、CIF NO、客戶ID、中文戶名、英文戶名、生日、手機號碼、寄送地址、卡別、日限額、月限額等等卡片基本資料到卡管系統。 | 卡片補換發 | CMS | CMS<chgCard>卡片補換發 | 2/26/20 | 2/26/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC03 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardRgstr | Bank Card Register | 卡片事故申請 | [執行卡片各項異動，包括掛失、毀損或作廢，以及是否收費] 當卡片發生事故時，由前端系統發動事故申請，以卡管系統控管卡片最新狀態，並決定是否收費。 | 卡片事故申請 | CMS | CMS<accidentCard>事故申請 | 3/13/20 | 3/13/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC04 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardOpen | Bank Card Open | 卡片啟用 | [卡片開卡後才能使用，對新發行的卡片執行開啟的動作] 卡片啟用。卡片狀態可能需要是卡片已寄發，才能執行開卡，其狀態控制由卡管系統管理。 | 卡片啟用 | CMS | CMS<activateCard>啟用 | 2/04/20 | 2/04/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC05 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardHistInq | Bank Card History Inquiry | 歷史卡況查詢 | [查詢卡片每一步驟的的日期、時間與操作人員，提供完整查核軌跡] 卡片歷史狀態查詢，此歷史查詢帶入卡號或客戶ID查詢該項下全部卡片的所有歷程。 | 歷史卡況查詢 | CMS | CMS<getStatusRpt>查詢歷史卡況 | 3/13/20 | 3/13/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC06 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardApp | Bank Card Apply | 卡片新申請 | [前端網銀帶入客戶申請資料給卡管系統，卡管系統依據這些基本資料建立一筆新的卡片] 卡片新申請，需帶入CIF NO、客戶ID、中英文戶名、生日、手機號碼、寄送地址、卡別、卡面、日限額、月限額、轉出入帳號、異動人員等等。 | 卡片新申請 | CMS | CMS<newCard>卡片新申請 | 2/26/20 | 2/26/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC07 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardAppStatInq | Bank Card Apply Status Inquiry | 卡片資料查詢 | [提供客服查詢同一客戶ID底下，所有卡片最新的狀態] VD卡申請進度查詢，用客戶ID(身分證字號)查詢該用戶所有卡片的申請進度狀態。 | 卡片資料查詢 | CMS | CMS<getAllCardData>卡片資料查詢 | 3/13/20 | 3/13/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC08 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardResndChk | Bank Card Resend Check | 卡片補換發檢核 | [提供卡片因掛失、毀損、卡種更換等原因，申請補換發卡片前的檢核] 卡片補換發檢核，帶入客戶ID、轉出主帳號、申請類別，卡管系統檢核通過，會回傳原卡片上的資料。 | 卡片補換發檢核 | CMS | CMS<chgCardCheck>卡片補換發檢核 | 2/26/20 | 2/26/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC09 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardAcidntInq | Bank Card Accident Inquiry | 卡片事故紀錄查詢 | [提供前端系統查核該卡片的事故紀錄內容] 卡片事故紀錄查詢，帶入卡號可以查詢該卡片所有的事故紀錄。 | 卡片事故紀錄查詢 | CMS | CMS<getAcciRpt>卡片事故紀錄查詢 | 3/13/20 | 3/13/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC11 | ESB | TWESB | BankCard | BankCardResndHistInq | Bank Card Resend History Inquiry | 換補發歷史紀錄查詢 | [提供前端系統查核該卡片的補換發紀錄] 換補發歷史紀錄查詢，帶入卡號可以查詢該卡片所有的換補發歷史紀錄。 | 換補發歷史紀錄查詢 | CMS | CMS<getChgCardRpt>換補發歷史紀錄查詢 | 3/13/20 | 3/13/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC12 | ESB | TWESB | BankCard | AcidntFeeInq | Accident Fee Inquiry | 是否收事故費用查詢 | [查詢是否收卡片掛失補發、損毀換發等事故費用] 提供客戶申請補換發卡片時，前端系統可查詢該卡片是否本次需要收事故費用。 | 是否收事故費用查詢 | CMS | CMS<isChargeFee>查詢是否收事故費用 | 2/24/20 | 2/24/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 0 | 2/27/20
BC13 | ESB | TWESB | BankCard | WdlCardFnctMod | Withdrawal Card Function Modify | 卡片狀態異動 | [提供前端系統線上執行各項提款功能之啟用與停用] 卡片提款狀態異動(功能啟用/停用)，帶入卡號以及要執行的異動項目與異動人員。其中，非約定轉帳功能之Flag已於FEP控制，國際提款功能之Flag已於DCS控制。 | 卡片狀態異動 | CMS | setNPFlg-狀態異動(非約定轉帳功能啟用/停用) setIWFlg-狀態異動(國際提款功能啟用/停用) setSuspend-暫停/恢復卡況 | 2/04/20 | 2/04/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 0 | 2/27/20
CA04 | ESB | TWESB | CurrentAccount | AcctClsInq | Account Closure Inquiry | 銷戶查詢 | [銷戶查詢] | 銷戶查詢 | CBS | <NCB-IF01013>Account closure enquiry | 4/24/20 | 4/27/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.67 | 1.05 |  |  |  |  | Service Domain調整，服務變更為DA09，5/22/20刪除
CA05 | ESB | TWESB | CurrentAccount | AcctDtlInq | Account Details Inquiry | 帳號明細查詢 | [帳號明細查詢] 核心提供外圍系統進行單筆帳號之明細查詢 | 帳號明細查詢 | CBS | <NCB-IF07001>查詢Account明細Account details enquiry | 5/15/20 | 5/15/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.94 | 1.06
CA06 | ESB | TWESB | CurrentAccount | CampIntrstRateMod | Campaign Interest Rate Modify | 加息券利率條件調整 | [加息券利率條件調整] Applying Campaign interest rate with condition 根據銀行不同的行銷策略提供彈性的客戶台外幣活存優惠利率計息方式 | 加息券利率條件調整 | CBS | <NCB-IF01009>加息券利率條件調整(Applying Campaign interest rate with condition) | 6/03/20 | 6/03/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.B6 | 1.09 | 1.B6 | 1.09 |  |  | 1. 5/22/20 DA25變更為CA06 2. 6/11/20更版
CA07 | ESB | TWESB | CurrentAccount | CampIntrstRateCan | Campaign Interest Rate Cancel | 優惠利率到期(取消) | [優惠利率到期(取消)] 1 優惠利率到期 - APPLY CAMPAIGN INTEREST - FUTURE RATE (END DATE RATE) AND CHANGE CRINT2 (CURREND DATE FOR DEACTIVATE) 2 優惠利率取消 - CANCEL CAMPAIGN INTEREST | 優惠利率到期(取消) | CBS | <NCB-IF01010>優惠利率到期/優惠利率取消 | 5/19/20 | 5/20/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.99 | 1.08 | 1.99 | 1.08 |  |  | 5/22/20更版
CD01 | ESB | TWESB | CardAuthorization | MagStrpVrfy | Magnetic Stripe Verify | 國際提款密碼及CVV檢核 | [國際提款卡密碼檢核] 銀行發行的晶片金融卡具有國際提款卡功能，可提供國外進行提款或其他付款機制時，驗證條密碼、CVV(磁條、晶片、CVV2)或生日，確保交易安全。 | 國際提款密碼及CVV檢核 | CMS | CMS<iwPwdCheck>國際提款密碼及CVV檢核 | 2/04/20 | 2/04/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 0 | 2/27/20
CD02 | ESB | TWESB | CardAuthorization | XbrdrWdlCardPswdRst | Cross-Border Withdrawal Card Password Reset | 國際提款卡密碼設定 | [晶片金融卡國際密碼線上密碼重設] 銀行發行的晶片金融卡具有國際提款卡功能，在國外進行提款時，必須驗證條密碼，如果需要密碼重設時，可透過此服務電文可以提供線上密碼重設。 | 國際提款卡密碼設定 | CMS | CMS<iwPwdSet>設定國際提款卡密碼 | 2/04/20 | 2/04/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 0 | 2/27/20
CD03 | ESB | TWESB | CardAuthorization | ICCTACVrfy | IC Card TAC Verify | 晶片卡TAC驗證交易 | [提供通路透過晶片卡TAC之驗證，確認卡片的正確性，以便網銀提供客戶設定功能] 晶片卡TAC驗證交易，主要提供給前端系統，如：網銀，可透過晶片卡內的資訊及晶片卡交易驗證碼(TAC)，驗證晶片金融卡。 帶入身分證字號、通路別、轉出帳號、端末設備查核碼、晶片卡備註欄、晶片卡交易序號、TAC，由FEP系統的安控模組驗證TAC是否正確。 | 晶片卡TAC驗證交易 | FEP | FEP<IcCardTacVerify>晶片卡TAC驗證交易 | 2/24/20 | 2/24/20 | 2/10/20 | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.09 | 1.04 | 1.09 | 1.04 | 0 | 3/13/20
CL01 | ESB | TWESB | CardlessPayment | WdrwlCardlssFnctMod | Withdrawal Cardlss Function Modify | 無卡提款設定 (啟用/停用) | [無卡提款設定 (啟用/停用)] 提供通路啟用/停用無卡提款 | 無卡提款設定 (啟用/停用) | FEP | CardlessWithdrawCfg | 2/24/20 | 2/24/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 0 | 3/13/20
CL02 | ESB | TWESB | CardlessPayment | WdrwlCardlssPinAdd | Withdrawal Cardlss Password Modify | 無卡提款密碼設定 (變更) | [無卡提款密碼設定 (變更)] 提供通路設定/變更無卡提款密碼 | 無卡提款密碼設定 (變更) | FEP | CardlessWithdrawPinChange | 3/06/20 | 3/09/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.15 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 0 | 3/13/20
CL03 | ESB | TWESB | CardlessPayment | WdrwlCardlssAppnt | Withdrawal Cardless Appointment | 無卡提款交易預約 | [無卡提款交易預約] 提供通路預約無卡提款交易 | 無卡提款交易預約 | FEP | CardlessWithdraw | 3/13/20 | 3/13/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.2 | 1.05 | 1.1 | 1.03 | 0 | 3/13/20
CL04 | ESB | TWESB | CardlessPayment | WdrwlCardlssCan | Withdrawal Cancel | 無卡提款交易取消 | [無卡提款交易取消] 提供通路取消無卡提款交易 | 無卡提款交易取消 | FEP | CardlessWithdrawCancel | 2/24/20 | 2/24/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 0 | 3/13/20
CT01 | ESB | TWESB | CustomerTax | WHTInq | Withholding Tax Inquiry | 年度代扣利息所得稅查詢 | [年度代扣利息所得稅查詢] Tax Inquiry | 年度代扣利息所得稅查詢 | CBS | <NCB-IF01024>年度代扣利息所得稅查詢 | 5/22/20 | 5/22/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.A3 | 1.03 | 1.A3 | 1.03 |  |  | 5/28/20更版
CT02 | ESB | TWESB | CustomerTax | RefndWHTInq | Refund Withholding Tax Inquiry | 可退稅資料查詢 | [可退稅資料查詢] Tax Refund Inquiry | 可退稅資料查詢 | CBS | <NCB-IF01025>可退稅資料查詢(Refund Tax Inquiry) | 5/22/20 | 5/22/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.A3 | 1.03 | 1.A3 | 1.03 |  |  | 5/28/20更版
CT03 | ESB | TWESB | CustomerTax | RefndWHTAdd | Refund Withholding Tax Add | 退稅交易 | [資料交易] Refund Tax | 退稅交易 | CBS | <NCB-IF01026>退稅交易(Refund Tax) | 5/22/20 | 5/22/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.A3 | 1.03 | 1.A3 | 1.03 |  |  | 5/28/20更版
CT04 | ESB | TWESB | CustomerTax | CrAdjIntrstAdd | Credit Adjusted Interest Add | 補入差息 | [補入差息(Adjust Interest Credit)] 提供行員可協助客戶執行人工之補入差息作業 | 補入差息 | CBS | <NCB-IF01027-PayInt>Interest Adjustment - Pay Interest | 5/22/20 | 5/25/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.A4 | 1.04 | 1.A4 | 1.04 |  |  | 5/28/20更版
CT05 | ESB | TWESB | CustomerTax | DbAdjIntrstAdd | Debit Adjusted Interest Add | 補扣差息 | [補扣差息(Adjust Interest Debit)] 提供行員可協助客戶執行人工之補扣差息作業 | 補扣差息 | CBS | <NCB-IF01027-RecoverInt>Interest Adjustment - Recover Interest | 5/22/20 | 5/25/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.A4 | 1.04 | 1.A4 | 1.04 |  |  | 5/28/20更版
CU03 | ESB | TWESB | Customer | CustProfAdd | Customer Profile Add | CIF(個人戶)完整建檔 | [個人戶完整建檔] 線上建立客戶基本資料為數位金融銀行業務最主要也是最基礎的功能，透過本支電文，前端各系統可以新建一筆客戶基本資料到T24主機上。例如客戶身分證字號/居留證號、姓名、地址、電話、客戶性質(個人)、生日等等，如果有帶戶籍地址，也可以同時新增此客戶的戶籍資料。 | CIF(個人戶)完整建檔 | CBS | <NCB-IF01002>CIF開戶(Create Customer) | 5/22/20 | 5/25/20 | [5 empty] | 4/10/20 | 4/13/20 | 4/17/20 | [9 empty] | 4/01/20 | 4/10/20 | 1.A4 | 1.27 | 1.A4 | 1.27 |  |  | 5/28/20更版
CU07 | ESB | TWESB | Customer | CIFRstrctHistInq | CIF Restriction History Inquiry | CIF層事故歷史查詢 | [查詢該用戶CIF層的事故設定歷史紀錄] 用客戶ID或CIF NO或事故代號查詢該用戶CIF層的事故歷史紀錄。 | CIF層事故歷史查詢 | CBS | <IF01045>Posting restriction enquiry – for customer | 4/06/20 | 4/06/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [9 empty] | 4/01/20 | 4/09/20 | 1.34 | 1.13
CU09 | ESB | TWESB | Customer | CustProfMod | Customer Profile Modify | CIF(個人戶)維護 | [客戶資料已經建立成功並取得客戶序號或身分證字號。行業代號或客戶類型代號等欄位之代號意義均完全依循T24定義] 客戶基本資料透過線上開戶建立成功後，後續需要維護個別欄位時則由本電文上送要變更的欄位即可修改T24上的客戶資料。例如修改客戶地址、聯絡電話、生日等等，如果有提供戶籍地址，也會同時修改該客戶的戶籍地資料。 | CIF(個人戶)維護 | CBS | <NCB-IF01002>CIF維護(Update Customer) | 5/22/20 | 5/25/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [9 empty] | 4/01/20 | 4/09/20 | 1.A4 | 1.27 | 1.61 | 1.2
CU14 | ESB | TWESB | Customer | CustProfCMSSync | Customer Profile CMS Synchronize | CMS同步異動CIF資料 | [同步異動CIF資料] 當CIF資料有所異動時，同步異動卡管系統內之CIF資料 | CMS同步異動CIF資料 | CMS | CMS<updCustProf>同步異動CIF資料 | 2/26/20 | 2/26/20 | 2/13/20 | 2/27/20 | [12 empty] | 2/25/20 |  |  |  |  | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 0 | 2/27/20
CU15 | ESB | TWESB | Customer | CustProfDCSSync | Customer Profile DCS Synchronize | DCS同步異動CIF資料 | [DCS同步異動CIF資料] 當CIF資料有所異動時，同步異動卡授權系統內之CIF資料 | DCS同步異動CIF資料 | DCS | DCS<updCustProf>同步異動CIF資料 | 3/11/20 | 3/12/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.18 | 1.06 | 1.18 | 1.06 | 0
CU16 | ESB | TWESB | Customer | KYCChkCal | Know Your Customer Check Calculate | 客戶名單檢核與風險評級 | [客戶名單檢核與風險評級] 將客戶資料送至AML系統進行名單檢核與風險評級。可一次性傳送多筆客戶資料進行檢核，回傳的資料包含名單檢核結果與風險等級相關說明。 | 客戶名單檢核與風險評級 | AML | kycScore | 6/10/20 | 6/10/20 |  |  |  |  | 3/30/20 | [12 empty] | 4/01/20 |  | 1.C6 | 1.28 | 1.C6 | 1.28 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/11/20更版
CU17 | ESB | TWESB | Customer | CustSummInq | Enquiry All-in-one | AllInOne客戶及帳戶資料查詢 | [AllInOne客戶及帳戶資料查詢] Get Account list with customer ID or Account id selection parameter。 | AllInOne客戶及帳戶資料查詢 | CBS | <IF01004>ALL IN ONE 客戶及帳戶資料查詢 | 5/15/20 | 5/15/20 | [7 empty] | 4/17/20 |  | 4/30/20 | [7 empty] | 4/01/20 | 4/09/20 | 1.94 | 1.26 | 1.94 | 1.26 |  |  | 5/19/20更版
CU18 | ESB | TWESB | Customer | CustIdntInq | Customer Identification Inquiry | Email(手機)查詢 | [Email(手機)查詢] 查詢手機號碼/Email是否有已開戶的客戶，並一併列出 | Email(手機)查詢 | CBS | <IF01001>開戶時之客戶資料檢核 | 4/12/20 | 4/13/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [9 empty] | 4/01/20 | 4/09/20 | 1.46 | 1.15
CU19 | ESB | TWESB | Customer | CustProfChngInq | Customer Profile Change Inquiry | CIF(個人戶)異動紀錄查詢 | [CIF(個人戶)異動紀錄查詢] Enquiry for Customer change log | CIF(個人戶)異動紀錄查詢 | CBS | <NCB-IF01051>Enquiry for Customer change log | 4/29/20 | 4/30/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.73 | 1.23 | 1.73 | 1.23 |  |  | 5/14/20更版
DA01 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdAcctHistInq | Pre-Designated Account History Inquiry | 約定轉出入帳號紀錄查詢 | [約定轉出入帳號異動之歷史查詢] 約定轉出入帳號歷史查詢，帶入身分證字號或卡號，以及業務別，查詢出全部約定轉出入帳號新增或刪除的異動日期、異動時間與異動人員。 | 約定轉出入帳號紀錄查詢 | FEP | PreDesignatedAccntHisInq | 3/13/20 | 3/13/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.2 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA02 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcctTxnDtlsInq | Account Transaction Details Inquiry | 帳戶交易明細查詢 | [核心系統基本之線上即時查詢電文] 帳戶交易明細查詢，可查詢T24活存、定存或放款等所有帳戶之明細資料。 | 帳戶交易明細查詢 | CBS | <NCB-IF01042>Enquiry for STMT ENTRY EXTRA INFORMATION | 6/10/20 | 6/10/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.C6 | 1.46 | 1.A5 | 1.37 |  |  | 1. 5/22/20更版 2. 5/28/20更版
DA04 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdAcctAdd | Pre-Designated Account Add | 約定轉出入帳號異動 | [提供各通路設定自動化服務之約定轉出入帳號] 約定轉出入帳號異動，可以變更各業務別(金融卡、IBMB、IVR)的約定轉出入帳號設定，如金融卡的轉出入帳號；或是網銀的轉出入帳號；或是語音功能的轉出入帳號。 | 約定轉出入帳號異動 | FEP | PreDesignatedAccntCfg | 3/20/20 | 3/20/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.25 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA05 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdAcctInq | Pre-Designated Account Inquiry | 約定轉出入帳號查詢 | [提供各通路查詢約定轉出入帳號之設定] 約定轉出入帳號查詢，查詢各業務別(金融卡、IBMB、IVR)的約定轉出入帳號設定。如金融卡約定轉出入帳號、網銀約定轉出入帳號、或語音功能的約定轉出入帳號，還有每一種轉帳的單筆限額。 | 約定轉出入帳號查詢 | FEP | PreDesignatedAccntInq | 3/20/20 | 3/20/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.25 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA06 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdAcctStatAdd | Pre-Designated Account Status Add | 約定轉帳設定 | [提供通路進行自動化服務之相關設定] 約定轉帳設定，主要設定用戶的帳號是否開啟約定轉帳功能。 | 約定轉帳設定 | FEP | ChannelParameterCfg | 2/25/20 | 2/25/20 | 2/10/20 | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.1 | 1.09 | 1.1 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA07 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdAcctStatInq | Pre-Designated Account Status Inquiry | 約定轉帳設定查詢 | [提供通路查詢自動化服務約定轉帳功能設定] 約定轉帳設定查詢，可查詢同一用戶ID之多筆帳號其約定轉帳的設定。回傳該帳號是否開啟約定轉帳功能。 | 約定轉帳設定查詢 | FEP | ChannelParameterCfgInq | 2/27/20 | 2/27/20 | 2/10/20 | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA09 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcctClsInq | Account Close Inquiry | 銷戶查詢 | [銷戶查詢] Account closure enquiry。 | 銷戶查詢 | CBS | <NCB-IF01013>Account closure enquiry | 5/18/20 | 5/19/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.96 | 1.34 | 1.96 | 1.34 |  |  | 5/22/20 CA04變更為DA09
DA11 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcqDgtlAcctVrfy | Acquire Digital Account Verify | 驗證數位帳戶交易_收單 | [提供通路驗證數位帳號] 由FEP代轉發到財金做驗證數位帳戶。 | 驗證數位帳戶交易_收單 | FEP | CheckDigitalAccountAcq | 2/24/20 | 2/24/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA17 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdLmtMod | Pre-Designated Account Add | 約定轉帳個人額度調整 | [提供各通路設定自動化服務之約定轉出入帳號] 約定轉出入帳號異動，可以變更各業務別(金融卡、IBMB、IVR)的約定轉出入帳號設定，如金融卡的轉出入帳號；或是網銀的轉出入帳號；或是語音功能的轉出入帳號。 | 約定轉帳個人額度調整 | FEP | PreDesignatedTransferLimitAdj | 2/27/20 | 2/27/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA18 | ESB | TWESB | DepositAccount | PreDsgntdLmtHisInq | Pre-Designated Account Add | 約定轉帳個人額度調整歷史查詢 | [提供各通路設定自動化服務之約定轉出入帳號] 約定轉出入帳號異動，可以變更各業務別(金融卡、IBMB、IVR)的約定轉出入帳號設定，如金融卡的轉出入帳號；或是網銀的轉出入帳號；或是語音功能的轉出入帳號。 | 約定轉帳個人額度調整歷史查詢 | FEP | PreDesignatedTransferLimitHisInq | 2/27/20 | 2/27/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
DA19 | ESB | TWESB | DepositAccount | NostroAcctOpn | Account Close Inquiry | 同業存款帳號開戶 | Nostro account/Internal account | 同業存款帳號開戶 | CBS | <IF01003_ACCOUNT CREATE>Create Nostro/Contigent account | 4/21/20 | 4/22/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.61 | 1.2
DA20 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcctPostRstrctHistInq | Account Posting Restriction History Inquiry | 帳戶圈存查詢 | 查詢圈存(posting restriction) Posting restriction and AC.LOCKED.EVENTS enquiry – for account | 帳戶圈存查詢 | CBS | <NCB-IF01043>Posting Restriction | 5/13/20 | 5/14/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.91 | 1.32 | 1.91 | 1.32 |  |  | 5/14/20更版
DA21 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcctInfoMod | Account Information Modification | 更新帳戶別名 | 核心有三種功能合於此支API處理: 1.更新帳戶別名 2.重啟/關閉台外幣子帳戶 3.修改帳戶別名 | 更新帳戶別名 | CBS | <IF01008-IF01011-IF01023>Create Nostro/Contigent account | 4/30/20 | 4/30/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.76 | 1.27 | 1.76 | 1.27 |  |  | 5/14/20更版
DA22 | ESB | TWESB | DepositAccount | NPDLmtMod | Limit Modify | 變更非約轉帳日限額 | [變更非約定轉帳之日限額] Increase/Decrease Daily Limit of Non- Designated Beneficiary Account | 變更非約轉帳日限額 | CBS | <NCB-IF01052>Increase/Decrease Daily Limit of Non- Designated Beneficiary Account | 5/13/20 | 5/13/20 | [5 empty] | 4/10/20 | 4/13/20 | 4/17/20 | [10 empty] | 4/10/20 | 1.89 | 1.3 | 1.89 | 1.3 |  |  | 5/14/20更版
DA23 | ESB | TWESB | DepositAccount | RsrvdAcctNumAdd | Reserved Account Number Add | 預約取號 | [預約取號] 提供前端執行單筆或多筆之帳號流水號保留號碼使用 | 預約取號 | CBS | <NCB-IF01005-IF01054>預約取號(Reserved account number) | 4/21/20 | 4/22/20 | [6 empty] | 4/13/20 | 4/17/20 | [11 empty] | 1.61 | 1.2
DA24 | ESB | TWESB | DepositAccount | AccrdIntrstInq | Accrued Interest Inquiry | 未付息明細查詢 | [未付息明細查詢] Arangement accrued interest 核心提供客戶於活存、定存和放款全部之未付息明細查詢 | 未付息明細查詢 | CBS | <NCB-IF01016>查詢未付息之計息內容(Arangement accrued interest) | 6/04/20 | 6/04/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.B9 | 1.44 | 1.B9 | 1.44 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/11/20更版
DA25 | ESB | TWESB | DepositAccount | CampIntrstRateMod | Campaign Interest Rate Modify | 加息券利率條件調整 | [加息券利率條件調整] Applying Campaign interest rate with condition 根據銀行不同的行銷策略提供彈性的客戶台外幣活存優惠利率計息方式 | 加息券利率條件調整 | CBS | <NCB-IF01009>加息券利率條件調整(Applying Campaign interest rate with condition) | 4/30/20 | 4/30/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.76 | 1.27 | 1.76 | 1.27 |  |  | Service Domain調整，服務變更為CA06，5/22/20刪除
DA26 | ESB | TWESB | DepositAccount | HdlgChrgListInq | Handling Charge List Inquiry | 手續費優惠查詢 | [轉帳前查詢/IBMB轉前查 ] Beforehand Inquiry of Account Transfer | 手續費優惠查詢 | CBS | <NCB-IF07007>轉帳前查詢/IBMB轉前查 Beforehand Inquiry of Account Transfer | 5/28/20 | 5/28/20 | [8 empty] | 4/28/20 | [10 empty] | 1.B1 | 1.4 | 1.B1 | 1.4 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 5/27/20更版 3. 5/28/20更版
DA27 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcctInfoChngInq | Account Information Change Inquiry | 帳戶資訊變更查詢 | [帳戶資訊變更查詢] Enquiry for Account change log | 帳戶資訊變更查詢 | CBS | <NCB-IF01053>帳戶資訊變更查詢 Enquiry for Account change log | 5/14/20 | 5/14/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.92 | 1.33 | 1.92 | 1.33 |  |  | 5/22/20更版
DA28 | ESB | TWESB | DepositAccount | AccrdInstrstAdd | Accrued Interest Add | 付息 | 核心有四種功能合於此支API處理: 1 -Capitalise CRINT1 2 - Capitalise CRINT2 3 - CHANGE CRINT2 4 - POSTING RESTRICT | 付息 | CBS | <NCB-IF01014>付息(Capitalise) | 5/11/20 | 5/12/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.88 | 1.29 | 1.88 | 1.29 |  |  | 5/28/20更版
DA29 | ESB | TWESB | DepositAccount | AcctCls | Account Closure | 關戶 | [關戶] Settlement payoff for account closure | 關戶 | CBS | <NCB-IF01014>關戶(ACCOUNT CLOSURE) | 5/11/20 | 5/12/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.88 | 1.29 | 1.88 | 1.29 |  |  | 5/22/20更版
DA30 | ESB | TWESB | DepositAccount | UnauthTxnListInq | Unauthorized Transaction List Inquiry | 未授權交易清單查詢 | [未授權交易清單查詢] Unauth Txn List enquiry | 未授權交易清單查詢 | CBS | <NCB-IF07010>未授權交易清單查詢 (Unauth Txn List enquiry) | 6/05/20 | 6/05/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.C1 | 1.45 | 1.C1 | 1.45 |  |  | 1. 5/15/20更版 2. 6/11/20更版
DA31 | ESB | TWESB | DepositAccount | ZeroBalAcctInq | Zero Balance Account Inquiry | 零餘額帳戶查詢 | [帳戶餘額為0的查詢/關帳查詢] Zero Balance Account Detail enquiry 提供作業服務系統作為結帳前查詢使用 | 零餘額帳戶查詢 | CBS | <NCB-IF07011>帳戶餘額為0的查詢/關帳查詢(Zero Balance Account Detail enquiry) | 5/29/20 | 5/29/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.B3 | 1.42 | 1.B3 | 1.42 |  |  | 1. 5/15/20更版 2. 6/01/20更版
DA32 | ESB | TWESB | DepositAccount | BranchDailyCls | Branch Daily Close | 分行關閉 | [分行關帳作業] Branch Closure TXN | 分行關閉 | CBS | <NCB-IF07015>分行關帳作業(Branch Closure TXN) | 5/19/20 | 5/19/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.97 | 1.35 | 1.97 | 1.35 |  |  | 5/28/20更版
DA33 | ESB | TWESB | DepositAccount | WvdHdlgChrgInq | Waived Handling Charge Inquiry | 跨行手續費免收紀錄查詢 | [查詢跨行手續費免收紀錄查詢]Enquiry for Charge Waive Details | 跨行手續費免收紀錄查詢 | CBS | <NCB-IF01047>查詢跨行手續費免收紀錄查詢 Enquiry for Charge Waive Details | 5/29/20 | 5/29/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.B3 | 1.42 | 1.B3 | 1.42 |  |  | 6/04/20更版
DA34 | ESB | TWESB | DepositAccount | TxnLmtListInq | Transaction Limit List Inquiry | 交易限額查詢 | [交易限額查詢] Transaction Limit summary enquiry 提供前端查詢單筆帳號中的日限額、已使用日限額、月限額、已使用月限額資訊。 | 交易限額查詢 | CBS | <NCB-IF07008>Transaction Limit summary enquiry | 5/29/20 | 5/29/20 | [13 empty] | 5/29/20 | [5 empty] | 1.B3 | 1.42 | 1.B3 | 1.42 |  |  | 6/04/20更版
DA35 | ESB | TWESB | DepositAccount | FISCTxnSummInq | FISC Transaction Summary Inquiry | 查詢財金日結 | [查詢財金日結] FISC txn summary enquiry | 查詢財金日結 | CBS | <NCB-IF07006>查詢財金日結 FISC txn summary enquiry | 6/01/20 | 6/01/20 | [19 empty] | 1.B4 | 1.43 | 1.B4 | 1.43 |  |  | 6/04/20更版
DC01 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardTxnDtlsInq | Debit Card Transaction Details Inquiry | 簽帳卡交易明細查詢 | [查詢特定日期區間內之明細資料，或查詢該歸戶ID下之欠款明細] 簽帳卡交易明細查詢，提供三類查詢: 1. 歸戶ID+起迄日期查交易明細; 2. 卡號 + 起迄日期查交易明細; 3. 歸戶ID查欠款明細。 | 簽帳卡交易明細查詢 | DCS | <DCS>dbcardBillTxn 簽帳卡交易明細查詢 | 4/09/20 | 4/10/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.42 | 1.12 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC02 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardFnctInq | Debit Card Function Inquiry | 簽帳卡卡片功能查詢 | [提供客服查詢客戶卡片狀態] 簽帳金融卡片功能狀態查詢，透過歸戶ID或卡號，查詢卡片來自客服、卡管或卡授權系統的凍結碼及凍結日期等歷史紀錄。 | 簽帳卡卡片功能查詢 | DCS | DCS<dbcardInfInq>簽帳卡卡片功能查詢 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC03 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardChngCtrl | Debit Card Change Control | 簽帳卡更改管制 | [提供給客服系統凍結客戶的簽帳卡] 簽帳卡更改管制，帶入卡號、凍結碼及異動人員代碼可變更該卡片狀態。利用此電文凍結該卡片後，則該卡就無法進行國外提款及國內外消費。 | 簽帳卡更改管制 | DCS | DCS<blkCodeMtain>簽帳卡更改管制異動 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC04 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardLmtInq | Debit Card Daily Limit Inquiry | 簽帳卡消費限額查詢 | [取得卡片之限額] 簽帳卡消費限額查詢，可帶入歸戶ID (正卡人ID)或卡號查詢，回傳該用戶每張簽帳卡之日限額、月限額或臨時日月限額明細內容。 | 簽帳卡消費限額查詢 | DCS | DCS<dbcardLimitInq>簽帳卡消費日限額／日增額設定查詢 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC05 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardLmtMod | Debit Card Daily Limit Modify | 簽帳卡消費限額維護 | [提供客服設定控管簽帳卡日限額、月限額、臨時日限額及臨時月限額等限額] VD卡消費限額維護，必須帶入卡號、日限額、月限額、臨時日限額、臨時日限額開始日期、臨時日限額結束日期等，設定該簽帳卡之各項限額。 | 簽帳卡消費限額維護 | DCS | DCS<dbcardLimitUpd>簽帳卡消費日限額／日增額設定維護 | 2/24/20 | 2/24/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC06 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardLockDtlsInq | Debit Card Lock Details Inquiry | VD卡授權明細查詢 | [查詢該客戶ID下所有的VISA金融卡授權交易明細] VD卡圈存未請款明細，主要用歸戶ID(正卡人身分證字號)查詢該用戶底下所有授權交易。 | VD卡授權明細查詢 | DCS | <dbcardAuthUBInq>VISA金融卡授權明細查詢 | 4/12/20 | 4/13/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.46 | 1.13 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC07 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardInstlmtInq | Debit Card Installment Inqquiry | VD卡調整設定歷史查詢 | [查詢VD卡消費限額維護中做過設定之歷史紀錄] VD卡調整設定歷史查詢，帶入卡號及查詢起日以及迄日，可以查詢該卡片設定之歷史紀錄。 | VD卡調整設定歷史查詢 | DCS | DCS<dbcardLmtLogInq>VD卡調整設定歷史查詢 | 3/16/20 | 3/17/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.21 | 1.07 | 1.21 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC08 | ESB | TWESB | DebitCard | CardNoAdd | Card Number Add | 即時要號 | [客戶申請VISA Debit，提供卡片即時給號，供後續卡號提供、卡片製卡等作業運用] 吉祥號要號，向DCS授權系統取得VISA Debit Card卡片卡號。 | 即時要號 | DCS | DCS<reqCardNo>即時要號 | 2/24/20 | 2/24/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC09 | ESB | TWESB | DebitCard | CardMod | Card Modify | 卡況異動 | [卡況異動] 提供晶片卡掛失、損毀、作廢等異動服務。客戶透過客服或自動化通路申請卡片異動，透過卡片管理系統，即時連動DCS授權系統，避免客戶損失。 | 卡況異動 | DCS | DCS<updBlkCode1>卡管系統更改管制異動 | 3/16/20 | 3/17/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.21 | 1.07 | 1.21 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC10 | ESB | TWESB | DebitCard | CardApprvAdd | Card Approval Add | 卡片申請核准產生主檔 | [申請核准產生主檔及基本資料異動回饋] 卡片如發生以下異動，為能即時生效，由CIMS卡片管理系統，即時將卡片資料，向卡授權系統申請新增卡片主檔。 | 卡片申請核准產生主檔 | DCS | DCS<feedBackDcs>申請核准產生主檔 | 3/16/20 | 3/17/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.21 | 1.07 | 1.21 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC11 | ESB | TWESB | DebitCard | GrpCodeInq | Group Code Inquiry | DCS團體代碼查詢 | [提供即時團體代碼查詢] DCS團體代碼查詢，提供給卡片管理系統DCS系統上所有已定義的團體代碼給前端系統。 | DCS團體代碼查詢 | DCS | DCS<groupCodeInq>團代資料明細 | 2/18/20 | 2/18/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC12 | ESB | TWESB | DebitCard | CardCIFInfoInq | Card CIF Information Inquiry | VD卡客戶基本資料查詢 | [查詢簽帳卡持卡人之基本資料] 客服系統除了要提供持卡人簽帳卡之明細資料，例如該簽帳卡是否要消費簡訊提醒、消費Email提醒、消費App提醒、消費通知金額、是否有國際提款功能、是否有Smart Pay功能、是否有HCE功能等等。 | VD卡客戶基本資料查詢 | DCS | DCS<cifInfoInq>CIF基本資料查詢 | 2/24/20 | 2/24/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC13 | ESB | TWESB | DebitCard | CardCIFInfoMod | Card CIF Information Modify | VD卡客戶基本資料異動 | [持卡人簽帳卡之明細資料需要調整時，利用此電文修改卡授權系統上的設定] VD卡客戶基本資料維護，也就是維護簽帳卡之明細資料，例如該簽帳卡是否要消費簡訊提醒、消費Email提醒、消費App提醒、消費通知金額、是否有國際提款功能、是否有Smart Pay功能、是否有HCE功能等等。 | VD卡客戶基本資料異動 | DCS | DCS<cifInfoUpd>CIF基本資料異動 | 2/24/20 | 2/24/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC15 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardLockAcctInq | Debit Card Lock Account Inquiry | 卡片交易帳號查詢 | 查詢卡片對應之指定銀行帳戶 主要提供前端網銀行銀系統修改圈存帳號後的查詢。 | 卡片交易帳號查詢 | DCS | <dbcardTxnAcctInq>卡片交易帳號查詢 | 3/30/20 | 3/31/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC16 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardLockAcctAdd | Debit Card Lock Account Add | 卡片交易帳號變更 | [異動卡片對應之指定銀行帳戶]主要提供前端網銀行銀系統修改圈存帳號使用。 | 卡片交易帳號變更 | DCS | <dbcardTxnAcctUpd>卡片交易帳號變更 | 2/18/20 | 2/18/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC17 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardResndAppntInq | Debit Card Resend Appointment Inquiry | 卡片預約續卡查詢 | 主要提供預約不續卡作業和提前續卡作業兩種卡授權系統上的介面查詢功能供客服或作服人員使用。 | 卡片預約續卡查詢 | DCS | <dbcardContinueInq>卡片預約續卡查詢 | 3/30/20 | 3/31/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.32 | 1.1 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC18 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardResndAppntAdd | Debit Card Resend Appointment Add | 卡片續卡設定 | 主要提供預約不續卡作業和提前續卡作業兩種卡授權系統上的介面更新功能供客服或作服人員使用。 | 卡片續卡設定 | DCS | <dbcardContinueUpd>卡片續卡設定 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/24/20
DC19 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardTxnFnctInq | Debit Card Transaction Function Inquiry | 卡片交易功能查詢 | 提供網銀行銀五大開關設計：國內交易開關、國外交易開關、國外提款開關、票證自動加值之開關和票證取消之查詢 | 卡片交易功能查詢 | DCS | <dbcardTxnFunInq>卡片交易功能查詢 | 5/05/20 | 5/05/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.81 | 1.14 | 1.32 | 1.1 | 0 | 3/26/20 | 5/14/20更版
DC20 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardTxnFnctMod | Debit Card Transaction Function Modification | 卡片交易功能變更 | 提供網銀行銀五大開關設計：國內交易開關、國外交易開關、國外提款開關、票證自動加值之開關和票證取消之異動 | 卡片交易功能變更 | DCS | <dbcardTxnFunUpd>卡片交易功能變更 | 5/05/20 | 5/05/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.81 | 1.14 | 1.17 | 1.09 | 0 | 3/26/20 | 5/14/20更版
DC21 | ESB | TWESB | DebitCard | TxnAcidntInq | Transaction Accident Inquiry | 卡片消費帳單查詢 | 問交、調單、扣款申請，debit卡消費帳單查詢，DCS待評估是否將問交、調單、扣款區分單獨電文處理 | 卡片消費帳單查詢 | DCS | <dbcardTxnExpProcInq>debit卡消費帳單查詢 | 3/25/20 | 3/26/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.09 | 1.14 | 1.07 | 0
DC22 | ESB | TWESB | DebitCard | TxnAcidntAdd | Transaction Accident Add | 問交調單扣款申請電文 | DCS待評估是否將問交、調單、扣款區分單獨電文處理 | 問交調單扣款申請電文 | DCS | <dbcardTxnExpProcUpd>問交、調單、扣款申請電文 | 2/24/20 | 2/24/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 0
DC23 | ESB | TWESB | DebitCard | XbrdWdlCardPswdCntInq | Crossboard Withdraw Card Password Count Inquiry | 卡片國外提領預借現金密碼錯誤次數查詢 | 由網銀行銀提出需求，供客戶於國外提領現金超過後之鎖卡處理 | 卡片國外提領預借現金密碼錯誤次數查詢 | DCS | <dbcardForWdwPwdErrCntInq>卡片國外提領預借現金密碼錯誤次數查詢 | 3/30/20 | 3/31/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 0
DC24 | ESB | TWESB | DebitCard | XbrdWdlCardPswdCntMod | Crossboard Withdraw Card Password Count Modification | 卡片國外提領預借現金密碼錯誤次數歸零 | 由網銀行銀提出需求，供客戶於國外提領現金超過被鎖卡後，可歸零之服務 | 卡片國外提領預借現金密碼錯誤次數歸零 | DCS | <dbcardForWdwPwdErrCntUpd>卡片國外提領預借現金密碼錯誤次數歸零 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 0 | 3/25/20
DC25 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardFeeAdd | Debit Card Fee Add | 卡片帳務費用新增 | 由客服或作服提出，此為獨立之服務設計，供銀行人員對客戶卡片之帳務相關費用處理新增收費或減免費用之調整，DCS會檢核加檔帳務科目代碼，避免前端系統新增不存在的帳務科目代碼 | 卡片帳務費用新增 | DCS | <dbcardExpFeeUpd>卡片帳務費用新增 | 3/10/20 | 3/10/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.17 | 1.07 | 1.17 | 1.07 | 0
DC26 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardTxnAcidntDtlsInq | Debit Card Transaction Accident Details Inquiry | 卡片帳務費用調整查詢 | 主要用於費用減免之查詢 | 卡片帳務費用調整查詢 | DCS | <dbcardDebtAdjInq>卡片帳務費用調整查詢 | 3/30/20 | 3/31/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 0
DC27 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardTxnAcidntDtlsMod | Debit Card Transaction Accident Details Modification | 卡片帳務費用調整 | 主要提供前端系統費用減免之調整 | 卡片帳務費用調整 | DCS | <dbcardDebitAdjUpd>卡片帳務費用調整 | 4/08/20 | 4/09/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.39 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 0
DC28 | ESB | TWESB | DebitCard | DbCardFeeInq | Debit Card Fee Inquiry | 卡片帳務費用查詢 | 查詢已新增費用，以查核是否已新增，避免重複新增 | 卡片帳務費用查詢 | DCS | <dbcardExpFeeInq>卡片帳務費用查詢 | 3/30/20 | 3/31/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.32 | 1.1 | 1.17 | 1.07 | 0
EB04 | ESB | TWESB | eBranch | SAAcctOpn | Savings Account Open | 開立一般活儲 | [可開立一般活儲] 此交易可開立一般活儲，只需帶入Arrangement="NEW"、活動代號、開戶日、客戶序號、產品、幣別。 | 開立一般活儲 | CBS | <IF01003-IF01006-IF01007>Open General Saving Account | 4/30/20 | 4/30/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.76 | 1.08 | 1.76 | 1.08 |  |  | 5/14/20更版
EL02 | ESB | TWESB | eLoan | LoanSalesQuoteAdd | Loan Sales Quote Add | P3報價申請 | [P3報價申請] 客戶於IBMB填寫P3報價申請單後，透過ESB將申請資訊送至eLoan進行起案作業。 | P3報價申請 | LOA | applyP3Quote | 4/30/20 | 4/30/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [13 empty] | 1.75 | 1.11 | 1.64 | 1.09 |  |  | 5/14/20更版
EL19 | ESB | TWESB | eLoan | LoanCtrctAdd | Loan Contract Add | 同意契約內容 | [同意契約內容] (1) 客戶可IBMB上閱覽契約內容後點選同意(同意契約資訊與實際人員對保)，IBMB將相關認證資料傳送至eLoan。 (2) 若對保過程中斷，客戶需重新簽約、對保。 (3) eLoan 將客戶認證資料與時間套印至契據上，傳送給訊息整合平台，發送mail給客戶。 | 同意契約內容 | LOA | confirmContract | 6/03/20 | 6/04/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [7 empty] | 6/05/20 | [5 empty] | 1.B7 | 1.13 | 1.B7 | 1.13 |  | 4/17/20 | 6/11/20更版
EL21 | ESB | TWESB | eLoan | LoanAppStatInq | Loan Application Status Inquiry | 案件狀態查詢 | [提供案件目前狀態查詢功能] 1. IBMB(此文件所指IBMB即業務中台)將客戶ID透過ESB傳送至eLoan系統查詢該客戶所有未結案案件。 2. 案件狀態查詢可擇一輸入身分證統編或申請編號，執行案件狀態查詢。 | 案件狀態查詢 | LOA | getCaseStatus | 6/05/20 | 6/05/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [7 empty] | 6/05/20 | [5 empty] | 1.C2 | 1.16 | 1.C2 | 1.16 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/11/20更版
EL22 | ESB | TWESB | eLoan | LoanSalesQuoteInq | Loan Sales Quote Inquiry | 申請報價查詢 | [申請報價查詢] 客戶於案件未結案清單中點選已核准案件後，可查詢[取得報價結果]明細。 | 申請報價查詢 | LOA | getAppliedQuote | 6/09/20 | 6/10/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [7 empty] | 6/05/20 | [5 empty] | 1.C4 | 1.17 | 1.C4 | 1.17 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/11/20更版
EL23 | ESB | TWESB | eLoan | LoanSalesQuoteAppealInq | Loan Sales Quote Appeal Inuiry | 變更報價查詢 | [變更報價查詢] 客戶於案件未結案清單中點選已核准案件後，可查詢[取得報價結果]明細。 | 變更報價查詢 | LOA | getChangedQuote | 6/03/20 | 6/04/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [7 empty] | 6/05/20 | [5 empty] | 1.B7 | 1.13 | 1.B7 | 1.13 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/11/20 因eLoan調整規格，刪除此服務
EL24 | ESB | TWESB | eLoan | PrectrctInq | Pre-contract Inquiry | 檢視契據 | [檢視契據] 客戶可選取未結案清單中的已核准案件，取得[檢視契據]契據內容;若[產製契據]已有撥款相關資訊時，則將相關資訊填入。 | 檢視契據 | LOA | getContract | 4/23/20 | 4/24/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [7 empty] | 6/05/20 | [5 empty] | 1.64 | 1.09 | 1.64 | 1.09 |  |  | 6/11/20 因eLoan調整規格，刪除此服務
EL25 | ESB | TWESB | eLoan | LoanRenewInfoInq | Loan Renew Information Inquiry | 取得續約資料(查詢) | [取得續約資料] 客戶可查詢續約案件。 | 取得續約資料(查詢) | LOA | getRenewalData | 4/08/20 | 4/08/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [13 empty] | 1.38 | 1.05 | 1.51 | 1.06 |  | 4/20/20
EL26 | ESB | TWESB | eLoan | LoanRenewStatMod | Loan Renew Status Modify | 回覆續約/不續約 | [回覆不續約] 客戶點選不續約後，將相關註記傳送至eLoan。 | 回覆續約/不續約 | LOA | replyRenewal | 4/08/20 | 4/08/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [13 empty] | 1.38 | 1.05 | 1.51 | 1.06 |  | 4/20/20
EL27 | ESB | TWESB | eLoan | DsbrInfoAdd | Disbursement Information Add | 撥款資訊 | [填寫撥款資料] 客戶可於IBMB填寫撥款相關資訊，並寫入eLoan資料表中。 | 撥款資訊 | LOA | sendAppropriation | 6/03/20 | 6/04/20 | [5 empty] | 4/09/20 | [7 empty] | 6/05/20 | [5 empty] | 1.B7 | 1.13 | 1.B7 | 1.13 |  | 4/20/20 | 6/11/20更版
EL28 | ESB | TWESB | eLoan | AttchDocListInq | Attached Document List Inquiry | 查詢補件內容 | [查詢補件內容] 帶入申請編號，查得該申請編號之案件的補件內容。 | 查詢補件內容 | LOA | getReqDoc | 5/04/20 | 5/04/20 | [10 empty] | 5/05/20 | [8 empty] | 1.79 | 1.12 | 1.79 | 1.12 |  |  | 5/14/20更版
EL29 | ESB | TWESB | eLoan | AttchDocLnkInq | Attached Document Link Inquiry | 取得(傳送)補件連結 | [取得(傳送)補件連結] 補件內容相關資訊及連結。 | 取得(傳送)補件連結 | LOA | sendDocLink | 6/03/20 | 6/04/20 | [10 empty] | 5/05/20 |  |  | 6/05/20 | [5 empty] | 1.B7 | 1.13 | 1.B7 | 1.13 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/11/20更版
ES03 | ESB | TWESB | eStatement | CardPndngDtlsInq | Card Pending Details Inquiry | 卡片帳單未出帳明細 | [卡片帳單未出帳明細] 以月份為單位，透過API取得簽帳金融卡的未出帳明細資料，供consumer運用顯示。 | 簽帳金融卡未出帳明細 | EBS | QueryUnbilledDetails | 6/03/20 | 6/04/20 | [13 empty] | 6/08/20 | [5 empty] | 1.B7 | 1.03
ES05 | ESB | TWESB | eStatement | eStmtDtlsInq | Consolidated statement Inquiry | 綜合對帳單帳務資料 | [提供綜合對帳單帳務資料查詢] 透過API的呼叫，回傳客戶特定年月份的相關帳務資料，提供銀行相關系統顯示 | 綜合對帳單帳務資料 | EBS | GetBillData | 6/04/20 | 6/04/20 | [13 empty] | 6/08/20 | [5 empty] | 1.B8 | 1.04
LI01 | ESB | TWESB | Limit | LmtAdd | Limit Add | 建立額度 | [建置客戶額度] 為T24核心系統在建立放款帳號前，必須建置額度之產品設定需求，前端可利用本支服務選擇不含付費與含付費兩種額度建置方式。 | 建立額度 | CBS | <NCB-IF05005>for create LIMIT no Fee <NCB-IF05005>for create LIMIT with Fee | 6/03/20 | 6/03/20 | [19 empty] | 1.B6 | 1.07 | 1.B6 | 1.07 |  |  | 1. 5/04/20 LI01改為LI06(因後端API IF05003確認功能非建立額度) 2. 5/20新增(整合LI07、LI08) 3. 6/11/20更版
LI06 | ESB | TWESB | Limit | CardLmtAdd | Card Limit Add | 額度8600連結6008 | 屬於獨立產品，活存帳號建立後，才會透過 Loan 進行連結。 Create Loan & Link Limit(8600) to 6008 CREATE NEW。 | 額度8600連結6008 | CBS | <NCB-IF05003>Limit for LINK_6008 for 8600 8800新增 | 5/04/20 | 5/05/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.8 | 1.03 | 1.8 | 1.03 |  |  | 5/14/20更版
LI07 | ESB | TWESB | Limit | LmtWOFeeAdd | Limit Without Fee Add | 建立額度(不含付費) | [建置客戶額度(不含付費)] 為T24核心系統在建立放款帳號前，必須建置額度之產品設定需求，可分成不含付費與含付費兩種額度建置供前端系統選擇。 | 建立額度(不含付費) | CBS | <NCB-IF05005>for create LIMIT no Fee | 5/11/20 | 5/12/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.88 | 1.05 | 1.81 | 1.04 |  |  | 5/14/20更版
LI08 | ESB | TWESB | Limit | LmtWithFeeAdd | Limit With Fee Add | 建立額度(含付費) | [建置客戶額度(含付費)] 為T24核心系統在建立放款帳號前，必須建置額度之產品設定需求，可分成不含付費與含付費兩種額度建置供前端系統選擇。 | 建立額度(含付費) | CBS | <NCB-IF05005>for create LIMIT with Fee | 5/11/20 | 5/12/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.88 | 1.05 | 1.88 | 1.05 |  |  | 5/14/20更版
LI09 | ESB | TWESB | Limit | LmtMod | Limit Modify | 額度更新 | 更新額度全部欄位 for 新增/期中管理/B卡 | 額度更新 | CBS | <NCB-IF05006>更新額度全部欄位 | 5/04/20 | 5/05/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.8 | 1.03 | 1.8 | 1.03 |  |  | 5/14/20更版
LI10 | ESB | TWESB | Limit | LmtInq | Limit Inquiry | 額度查詢 | LIMIT enquiry | 額度查詢 | CBS | <NCB-IF05004>額度查詢(LIMIT enquiry) | 6/03/20 | 6/03/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.B6 | 1.07 | 1.81 | 1.04 |  |  | 5/22/20更版
LO01 | ESB | TWESB | Loan | LoanIntrstRateInq | Loan Interest Rate Inquiry | 放款利息利率明細查詢 | [查詢放款相關利息利率及生效日明細] T24核心系統提供前端透過利率指標代號或幣別查詢放款相關利息利率資訊。 | 放款利息利率明細查詢 | CBS | <NCB-IF05002>Query Basic Interest Key | 5/25/20 | 5/25/20 | [19 empty] | 1.A5 | 1.18 | 1.A5 | 1.18 |  |  | 5/28/20更版
LO03 | ESB | TWESB | Loan | eJCICActInq | eJCIC Activity Inquiry | JCIC Z21及Z22查詢 | [依客戶ID送至聯徵中心查詢相關信用資料提供徵審作業作為依據] 前端網銀系統或後台支援系統提供資訊，再由eJCIC系統提供對應的服務進行JCIC Z21及Z22查詢之作業。 | JCIC Z21及Z22查詢 | CIC | CIC<restApi>JCIC查詢交易 | 2/25/20 | 2/25/20 | 2/10/20 | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.09 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 0 | 2/27/20
LO07 | ESB | TWESB | Loan | LoanAcctOpn | Loan Account Open | 建立AA貸款 | [在T24核心系統開放款帳戶] 為T24核心系統利用AA模組建立放款帳號。 | 建立AA貸款 | CBS | <NCB-IF05003>for Create Loan | 5/19/20 | 5/20/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.99 | 1.17 | 1.81 | 1.13 |  |  | 5/14/20更版
LO25 | ESB | TWESB | Loan | TermRateTblInq | Term Rate Table Inquiry | 查詢分期利率表 | [Loan-查詢利率] Enquiry interest rate table | 查詢分期利率表 | CBS | <NCB-IF01044>Enquiry interest rate table(查詢分期利率表) | 5/26/20 | 5/26/20 | [6 empty] | 4/13/20 | 4/17/20 | [11 empty] | 1.A7 | 1.19 | 1.51 | 1.09 |  |  | 5/28/20更版
LO26 | ESB | TWESB | Loan | PmtScheInq | Payment Schedule Inquiry | 還款時程表查詢 | [Loan-查詢還款時程表] Calendar for enquiry loan information | 還款時程表查詢 | CBS | <NCB-IF01037>查詢還款時程表 | 6/03/20 | 6/03/20 | [6 empty] | 4/13/20 | 4/17/20 | [11 empty] | 1.B6 | 1.23 | 1.B6 | 1.23 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/04/20更版
LO27 | ESB | TWESB | Loan | LoanMtrtyDateRateMod | Loan Maturity Date and Rate Modify | 貸款期間及利率修改 | [修改貸款期間及利率] Update Loan Maturity date(8100) & rate | 貸款期間及利率修改 | CBS | <NCB-IF05007>更改到期日(Change arrangement term) | 5/05/20 | 5/05/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.81 | 1.13 | 1.81 | 1.13 |  |  | 5/14/20更版
LO28 | ESB | TWESB | Loan | RepmtSchdMod | Repayment Schedule Modify | 修改還款時程 | [修改還款時程] 主要是修改貸款的繳款日。客戶原本繳款日可能是每個月15日，但其實客戶可能希望在發薪日後繳款，希望改成5日就會來做繳款日的異動。 | 修改還款時程 | CBS | <NCB-IF01034>修改還款時程 Change of loan payment day | 5/06/20 | 5/06/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.84 | 1.15 | 1.84 | 1.15 |  |  | 5/14/20更版
LO29 | ESB | TWESB | Loan | AcctStlSchdMod | Account Settlement Schedule Modify | 修改帳戶結算時程 | [修改帳戶結算時程] 主要是修改AC.DCS帳戶的結息日(結算)。這個閉鎖戶後續會跟貸款交易比較有關係，主要是針對這個帳戶消費後，每個月要哪一天要做此帳戶消費金額的總結算，以利進行後續的業務處理。 | 修改帳戶結算時程 | CBS | <NCB-IF01034>修改帳戶結算時程 Change account schedule | 6/11/20 | 6/11/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.C8 | 1.24 | 1.84 | 1.15 |  |  | 5/14/20更版
LO30 | ESB | TWESB | Loan | EarlyRepmtCal | Early Repayment Calculation | 貸款試算 | [貸款試算] Loan Simulation | 貸款試算 | CBS | <NCB-IF01030>貸款試算Loan Simulation | 5/07/20 | 5/08/20 | [19 empty] | 1.85 | 1.16
LO31 | ESB | TWESB | Loan | ODLoanAdd | Overdraft Loan Add | 新增透支分期 | [新增透支分期] Loan Installment | 新增透支分期 | CBS | <NCB-IF01032>Loan Installment | 5/27/20 | 5/27/20 | [19 empty] | 1.B0 | 1.21 | 1.B0 | 1.21 |  |  | 6/01/20更版
LO32 | ESB | TWESB | Loan | OvrdListInq | Overdue List Inquiry | 逾期未繳款查詢 | [逾期未繳款查詢] PaymentDue enquiry | 逾期未繳款查詢 | CBS | <NCB-IF05001>付款查詢 PaymentDue enquiry | 6/02/20 | 6/02/20 | [19 empty] | 1.B5 | 1.22 | 1.A8 | 1.2 |  |  | 6/01/20更版
PA01 | ESB | TWESB | Payment | LockAdd | Lock Add | 圈存及解圈 | [銀行發行消費金融Debit Card，ESB提供給卡授權系統主機交易電文] T24帳務主機執行圈存或解圈交易，由前端帶入客戶帳號、刷卡金額等，成功後產生一組圈存序號。前端系統必須保留此圈存序號，以發動後續的自動解圈或人工解圈。 | 圈存及解圈 | CBS | <NCB-IF17002>圈存(block funds) <NCB-IF17002>解圈 | 5/26/20 | 5/27/20 | [13 empty] | 5/28/20 | [5 empty] | 1.A9 | 1.06 | 1.A9 | 1.06 |  |  | 6/04/20更版
PA02 | ESB | TWESB | Payment | CardFundXferAdd | Card Fund Transfer Add | 解圈及線上扣款 | [解圈及線上扣款] T24帳務主機執行解圈及線上扣款交易或解圈及線上扣款交易後之沖正交易，由前端帶入客戶帳號、刷卡金額等。 | 解圈及線上扣款 | CBS | <NCB-IF17003-IF17004>解圈及線上扣款(unblock/release & debit) <NCB-IF17003-IF17004>沖正解圈及線上扣款 | 5/26/20 | 5/27/20 | [13 empty] | 5/28/20 | [5 empty] | 1.A9 | 1.06 | 1.A9 | 1.06 |  |  | 6/04/20更版
PA03 | ESB | TWESB | Payment | UnlockInq | Unlock Inquiry | 卡片線上解圈查詢 | [卡片線上解圈查詢] | 卡片線上解圈查詢 | DCS | <dbcardUnLockInq>卡片線上解圈查詢 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 0
PA04 | ESB | TWESB | Payment | UnlockAdd | Unlock Add | 卡片線上解圈 | [卡片線上解圈] | 卡片線上解圈 | DCS | <dbcardUnLockUpd>卡片線上解圈 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 0
PA05 | ESB | TWESB | Payment | CardFundXferInq | Card Fund Transfer Inquiry | 卡片線上扣款查詢 | [卡片線上扣款查詢] | 卡片線上扣款查詢 | DCS | <dbcardDebtPostInq>卡片線上扣款查詢 | 3/08/20 | 3/09/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.16 | 1.05 | 1.16 | 1.05 | 0
PA06 | ESB | TWESB | Payment | CardFundXferMod | Card Fund Transfer Modify | 卡片線上扣款 | [卡片線上扣款] | 卡片線上扣款 | DCS | <dbcardDebitPostUpd>卡片線上扣款 | 3/06/20 | 3/06/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 0
PA07 | ESB | TWESB | Payment | TxnLockInq | Transaction Locked Inquiry | 圈存查詢 | [圈存查詢] | 圈存查詢 | CBS | <NCB-IF17007>圈存查詢 | 6/08/20 | 6/08/20 | [19 empty] | 1.C3 | 1.07
PO02 | ESB | TWESB | PaymentOrder | FiscTxnLogSummInq | FISC Transaction Log Summary Inquiry | 自跨行帳務交易紀錄-查詢摘要 | [提供客服查詢自動化通路交易處理結果] 自跨行帳務交易紀錄-查詢摘要，主要以交易序號、轉出卡號、轉出帳號三者擇一方式，查詢起迄日之間的所有交易紀錄摘要。 | 自跨行帳務交易紀錄-查詢摘要 | FEP | FiscTxnLogInq | 2/27/20 | 2/27/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
PO03 | ESB | TWESB | PaymentOrder | FiscTxnLogDtlsInq | FISC Transaction Log Details Inquiry | 自跨行帳務交易紀錄-交易明細 | [提供客服查詢自動化通路交易明細內容] 自跨行帳務交易紀錄-交易明細。帶入交易日、代理行、交易序號，可查詢該交易明細。 | 自跨行帳務交易紀錄-交易明細 | FEP | FiscTxnLogDetailInq | 2/27/20 | 2/27/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20
PO04 | ESB | TWESB | PaymentOrder | TWDFundXferAdd | TWD Fund Transfer Add | 台幣帳號轉帳 | [提供各通路進行自行與跨行轉帳服務] 提供自行與跨行轉帳。若為WebATM交易，需另提供端末設備查核碼、晶片卡備註欄、晶片卡交易序號、晶片卡交易驗證碼等等交易內容。 | 台幣帳號轉帳 | FEP | FundTransfer | 5/13/20 | 5/13/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.89 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 0 | 3/13/20 | 5/14/20更版
PO05 | ESB | TWESB | PaymentOrder | PmtAdd | Payment Add | FXML開戶交易與跨行交易 | [提供前端系統執行開戶或跨行轉帳交易] 由前端網銀系統提供資訊，再由FXML系統(FXML)提供對應的服務進行一元開戶交易和跨行轉帳交易之作業。 | FXML開戶交易與跨行交易 | FXM | PmtAdd<開戶交易&跨行交易> | 5/27/20 | 5/27/20 | 2/10/20 | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.B0 | 1.18 | 1.B0 | 1.18 | 0 | 3/13/20 | 6/01/20更版
PO06 | ESB | TWESB | PaymentOrder | PmtInq | Payment Inquiry | FXML交易紀錄查詢 | [提供前端系統執行開戶或跨行轉帳交易紀錄查詢] 由前端客服系統提供資訊，再由FXML系統提供對應的服務進行交易紀錄查詢之線上即時查詢作業。 | FXML交易紀錄查詢 | FXM | PmtAddInq<交易紀錄查詢> | 3/16/20 | 3/17/20 | 2/10/20 | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.22 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 0 | 3/13/20
PO08 | ESB | TWESB | PaymentOrder | FundXferAdd | Fund Transfer Add | 轉帳交易 | [提供各通路進行轉帳服務] 提供各種轉出轉入之轉帳交易 | 轉帳交易 | CBS | CBS<NCB-IF07002>轉帳交易(Funds Transfer Creation) | 5/21/20 | 5/22/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.A2 | 1.17 | 1.72 | 1.15 |  |  | 5/14/20更版
PO09 | ESB | TWESB | PaymentOrder | FundXferRevAdd | Fund Transfer Reserval Add | 沖正轉帳交易 | [提供各通路進行沖正轉帳服務] 沖正已完成之轉帳交易，必須帶入原來轉帳當筆的交易序號才能進行沖正 | 沖正轉帳交易 | CBS | CBS<NCB-IF07002>沖正轉帳交易(Funds Transfer Reserval) | 5/21/20 | 5/22/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.A2 | 1.17 | 1.72 | 1.15 |  |  | 5/14/20更版
PO10 | ESB | TWESB | PaymentOrder | FundXferCal | Fund Transfer Calulation | 驗證轉帳交易 | [提供各通路進行驗證轉帳服務] 轉帳交易之前，可先對欲進行的轉帳交易進行相關驗證，所帶入的資料與欲進行的轉帳內容一樣，validate_only必須設為true | 驗證轉帳交易 | CBS | CBS<NCB-IF07002>驗證轉帳交易(Funds Transfer Validation) | 5/21/20 | 5/22/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.A2 | 1.17 | 1.72 | 1.15 |  |  | 5/14/20更版
RE01 | ESB | TWESB | Remittance | TWDOutWrdRmtAdd | TWD Outward Remittance Add | 即時匯款交易 | [提供前端eLoan作匯款交易] 1.即時台幣匯款交易，主要是透過FEP作匯款即時交易。 2.匯款成功，回傳手續費、帳戶可用餘額、財金交易序號及財金回應代號。 | 即時匯款交易 | FEP | OutwardRemittance | 2/27/20 | 2/27/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 0 | 3/13/20
RP01 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsInq | Reward Points Inquiry | 點數餘額查詢 | [點數餘額查詢] | 點數餘額查詢 | PMS | POINT01 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP02 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsRedAdd | Reward Points Redemption | 商店兌換點數 | [商店兌換點數] | 商店兌換點數 | PMS | POINT02 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP03 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsXferAdd | Reward Points Transfer | 會員間點數移轉，移轉後之點數保留原條件 | [會員間點數移轉，移轉後之點數保留原條件] | 會員間點數移轉，移轉後之點數保留原條件 | PMS | POINT03 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP04 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsAwardsAdd | Reward Points Awards | 加(含取消)客戶點數 | [加(含取消)客戶點數] | 加(含取消)客戶點數 | PMS | POINT04 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP05 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsHistInq | Reward Points History Inquiry | 查詢客戶點數歷程 (照交易時間遞減排序) | [查詢客戶點數歷程 (照交易時間遞減排序)] | 查詢客戶點數歷程 (照交易時間遞減排序) | PMS | POINT05 | 5/11/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.87 | 1.05 | 1.87 | 1.05 |  |  | 6/01/20更版
RP06 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsExpInq | Reward Points Expired Inquiry | 查詢客戶即將到期點數 | [查詢客戶即將到期點數] | 查詢客戶即將到期點數 | PMS | POINT06 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP07 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsCustStatInq | Reward Points Customer Status Inquiry | 查詢客戶黑名單狀態 | [查詢客戶黑名單狀態] | 查詢客戶黑名單狀態 | PMS | POINT07 | 5/19/20 | 5/20/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.98 | 1.06 | 1.98 | 1.06 |  |  | 6/01/20更版
RP08 | ESB | TWESB | RewardPoints | RwdPntsRedVrfy | Reward Points Redemption Verify | 點數比對清算 | [點數比對清算] | 點數比對清算 | PMS | POINT08 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP09 | ESB | TWESB | RewardPoints | VndrRwdPntsInq | Vendor Reward Points Inquiry | 查詢第三方總點數 | [查詢第三方總點數] | 查詢第三方總點數 | PMS | POINT09 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP10 | ESB | TWESB | RewardPoints | VndrRwdPntsAwardsAdd | Vendor Reward Points Awards | 加(含取消)第三方點數 | [加(含取消)第三方點數] | 加(含取消)第三方點數 | PMS | POINT10 | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP11 | ESB | TWESB | RewardPoints | PointCampAdd | Campaign Management Add | 活動管理-新增修改 | [活動管理-新增修改] | 活動管理-新增修改 | PMS | POINT11-EDIT | 5/27/20 | 5/27/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.B0 | 1.08 | 1.A6 | 1.07 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 5/28/20更版
RP12 | ESB | TWESB | RewardPoints | PointCampInq | Campaign Management List | 活動管理-列表 | [活動管理-列表] | 活動管理-列表 | PMS | POINT11-LIST | 5/25/20 | 5/26/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.A6 | 1.07 | 1.A6 | 1.07 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 5/28/20更版
RP13 | ESB | TWESB | RewardPoints | PointVndrAdd | Campaign Management Add | 供應商管理-新增修改 | [供應商管理-新增修改] | 供應商管理-新增修改 | PMS | POINT12-EDIT | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP14 | ESB | TWESB | RewardPoints | PointVndrInq | Campaign Management Add | 供應商管理-列表 | [供應商管理-列表] | 供應商管理-列表 | PMS | POINT12-LIST | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP15 | ESB | TWESB | RewardPoints | PointCampGrpAdd | Campaign Group Management Add Information | 活動類別管理-新增修改 | [活動類別管理-新增修改] | 活動類別管理-新增修改 | PMS | POINT13-EDIT | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
RP16 | ESB | TWESB | RewardPoints | PointCampGrpInq | Campaign Group Management List Information | 活動類別管理-列表 | [活動類別管理-列表] | 活動類別管理-列表 | PMS | POINT13-LIST | 5/08/20 | 5/11/20 | [12 empty] | 5/18/20 | [6 empty] | 1.86 | 1.04 | 1.86 | 1.04 |  |  | 6/01/20更版
SC01 | ESB | TWESB | SelfChannel | SelfChanAcctBalDtlsInq | Self Channel Account Balance Details Inquiry | 自動化當日可用餘額 | [客戶當日各通路可用限額之查詢] 帶入帳號可以查詢包括ATM領現、ATM非約定轉帳、ATM約定轉帳、全國繳費稅繳費、網銀非約定轉帳、語音約定轉帳等當日限額與餘額。 | 自動化當日可用餘額 | FEP | AvailBalanceInq | 2/27/20 | 2/27/20 |  | 2/27/20 | [13 empty] | 3/09/20 |  |  |  | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 0 | 3/13/20
TD01 | ESB | TWESB | TDAccount | TDAcctDtlInq | Term Deposit Account Details Inquiry | 定存主檔查詢 | [查詢客戶定存資料] 提供[Arrangement ID、身分證號/統一編號或定存帳號]可任意組合查詢T24定存相關資訊，若僅輸入[身分證號/統一編號]時，則查詢該客戶所有定存單資訊。 | 定存主檔查詢 | CBS | <NCB-IF01019>查詢客戶定存資料 | 4/21/20 | 4/22/20 | [5 empty] | 4/09/20 |  | 4/17/20 | [10 empty] | 4/09/20 | 1.62 | 1.11
TD03 | ESB | TWESB | TDAccount | TDTerminCal | Term Deposit Terminate Calculate | 定存中途解約試算 | [定存中途解約試算之線上即時交易電文] 由前端網銀系統或客服系統或後台決策系統提供定存相關資訊，再由T24核心系統(T24)提供對應的服務進行定存之中途解約作業線上即時試算作業。 | 定存中途解約試算 | CBS | <NCB-IF01020>定存中途解約試算 | 4/27/20 | 4/28/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.7 | 1.15 | 1.7 | 1.15 |  |  | 核心規格調整，原三隻服務刪除整合為TD16，5/14/20刪除
TD04 | ESB | TWESB | TDAccount | TDCtrctCan | Term Deposit Contract Cancel | 定存中途解約作業 | [定存中途解約之線上即時交易電文] 由前端網銀系統或客服系統提供定存相關資訊，再由T24核心系統(T24)提供對應的服務進行定存之中途解約作業線上即時交易作業。 | 定存中途解約作業 | CBS | <NCB-IF01020>定存中途解約作業 | 4/23/20 | 4/24/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.64 | 1.13 |  |  |  |  | 核心規格調整，原三隻服務刪除整合為TD16，5/14/20刪除
TD07 | ESB | TWESB | TDAccount | TDAcctOpn | TD Account Open | 整筆定存 | [整筆定存開戶] Term Deposit creation | 整筆定存 | CBS | <NCB-IF01018>Term Deposit creation | 5/19/20 | 5/19/20 | [6 empty] | 4/13/20 | 4/17/20 | [11 empty] | 1.97 | 1.22 | 1.92 | 1.19 |  |  | 5/22/20更版
TD08 | ESB | TWESB | TDAccount | TDCtrctContMod | TD Contract Continuation Modify | 定存續存條件變更 | [定存續存條件變更] 定存續存條件變更，例如到期不續存變成本金續存；或是到期領息，本金續存變更為到期不續存等等。 | 定存續存條件變更 | CBS | <NCB-IF01022>定存設定異動 | 6/10/20 | 6/10/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.C5 | 1.27 | 1.A6 | 1.23 |  |  | 1. 5/15/20更版 2. 5/28/20更版 3. 6/05/20更版
TD12 | ESB | TWESB | TDAccount | TDCal | TD Calculation | 開定存單前模擬 | [開定存單前模擬] | 開定存單前模擬 | CBS | <NCB-IF01017>開定存單前模擬 | 6/10/20 | 6/10/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.C7 | 1.28 | 1.C7 | 1.28 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/04/20更版 3. 6/05/20更版 4. 6/11/20更版
TD13 | ESB | TWESB | TDAccount | TDCalInq | TD Account Inquiry | 開單前模擬查詢 | [開單前模擬查詢] 查詢此隻之前必須先執行SIMULATION API | 開單前模擬查詢 | CBS | <NCB-IF01017>開單前模擬查詢 | 4/27/20 | 4/28/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.7 | 1.15 | 1.64 | 1.13 |  |  | 5/14/20更版
TD14 | ESB | TWESB | TDAccount | TDPreClsCal | Term Deposit Terminate Amount Calculate | 查詢中途解約後可領金額 | [查詢中途解約後可領金額] | 查詢中途解約後可領金額 | CBS | <NCB-IF01020>查詢中途解約後可領金額 | 4/23/20 | 4/24/20 | [7 empty] | 4/17/20 | [11 empty] | 1.64 | 1.13 |  |  |  |  | 核心規格調整，原三隻服務刪除整合為TD16，5/14/20刪除
TD15 | ESB | TWESB | TDAccount | TDAcctOpnCalInq | Term Deposit Account Open Calculation Inquiry | 開單前模擬及查詢合併 | [開單前模擬及查詢合併] 前端執行[開定存單前模擬[，ESB執行並得到回覆成功之後，由ESB發動[開單前模擬查詢]。 | 開單前模擬及查詢合併 | CBS | <NCB-IF01017>開定存單前模擬 <NCB-IF01017-IF01030>開單前模擬查詢 | 6/10/20 | 6/10/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.C7 | 1.28 | 1.C7 | 1.28 |  |  | 1. 5/14/20更版 2. 6/04/20更版 3. 6/05/20更版 4. 6/11/20更版
TD16 | ESB | TWESB | TDAccount | TDTermCalCan | Term Deposit Termination Calculation and Cancel | 定存中途解約 | [定存中途解約 ] 可用來進行定存中途解約試算及解約作業，以validate_only作為判斷。 validate_only=false進行定存中途解約。 validate_only=true進行定存中途解約試算。 | 定存中途解約 | CBS | <NCB-IF01020>定存中途解約 | 5/19/20 | 5/19/20 | [11 empty] | 5/07/20 | [7 empty] | 1.97 | 1.22 | 1.97 | 1.22 |  |  | 5/19/20更版
WA01 | ESB | TWESB | Wallet | WalletProfInq | Wallet Profile Inquiry | 查詢一卡通基本資料 | [查詢一卡通卡片基本資料] 因應新一卡通業務申請需求為客戶額外申請之業務，故提供前端系統可查詢如一卡通等其他票證類型卡片的客戶申請基本資料。前端依據 [VD卡號] 或 [持卡人身份證ID] 搭配 [儲值卡卡別]送資料進後端查詢。 | 查詢一卡通基本資料 | DCS | <inqiPassInfo>查詢一卡通基本資料 | 3/20/20 | 3/23/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.26 | 1.06 | 1.21 | 1.05 | 0
WA03 | ESB | TWESB | Wallet | WalletAutoLoadInq | Wallet Autoload Inquiry | 自動加值資料查詢 | [提供前端系統僅針對自動加值此項交易業務進行查詢] 支援前端三種查詢方式，依據 [VD卡號] 或 [持卡人身份證ID] 或 [一卡通卡片外碼] 三者擇一 搭配 消費日起迄區間和 [儲值卡卡別] 送資料進後端DCS卡授權系統查詢。 | 自動加值資料查詢 | DCS | <iPassBillInq>一卡通自動加值資料查詢 | 3/16/20 | 3/17/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.21 | 1.05 | 1.21 | 1.05 | 0
WA04 | ESB | TWESB | Wallet | WalletNoAdd | Wallet Number Add | 一卡通即時要號 | [向DCS授權系統索取一卡通號碼] 主要為CMS卡管系統內部作業所需，當CMS卡管系統從前端系統提出卡片補換發業務中，若為 [掛失補發與毀損補發] 或 [卡種更換] 兩項業務時搭配使用。 | 一卡通即時要號 | DCS | <reqiPassNo>一卡通即時要號 | 2/18/20 | 2/18/20 |  |  | 3/10/20 | 3/18/20 | [12 empty] | 3/17/20 |  |  | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 0

## Channels vs Consumers
ChannelID | Channel Name | ConsumerID | Application Name
ESB | Enterprise Service Bus | TWESB | Taiwan Enterprise Service Bus

## 修訂版本
文件制/修訂履歷
制/修訂版次 | 制/修訂日期 | 制/修訂版次 | 作者 | 備註
1.0 | 2020/02/04 | 初版 | Nicole Lai
1.1 | 2020-02-13 | 更新18支服務之[ServiceList/交付客戶日期].(FEP- 16支，FXM-2支) | Jeff Chen
1.2 | 2020-02-18 | 1.新增DCS 34支服務. 2.更新CIC 1支服務. 3.更新CMS 5支服務. | Nicole Lai
1.3 | 2020-02-24 | 1.新增DCS 25支服務.[更新自DCS規格-DCS系統介面API清單] 2.更新CIC 1支服務. 3.更新CMS 6支服務.[更新自CMS規格-卡管API_V1.3] | Nicole Lai
1.4 | 2020-02-24 | 1.新增FEP 2支服務 2.更新FXM 2支服務 3.更新FEP 16支服務 | Jeff Chen
1.5 | 2020-02-25 | 1.更新FEP 3支服務 | Jeff Chen
1.13 | 2020-03-04 | 新增兩支交易 [ES03_簽帳金融卡未出帳明細] [ES05_綜合對帳單帳務資料] | jt_teng
1.14 | 2020-03-06 | 新增一支交易 [DC28_卡片帳務費用查詢] | jt_teng
1.14 | 2020-03-06 | DCS 20支交易[交付日期] 改為2020/03/06 | jt_teng
1.15 | 2020-03-09 | 1. 新增PMS 8隻服務 2. 更新RP04交付日期2/10/20->3/06/20; 確認日期2/10/20->3/09/20; 版本1.6->1.15 3. 更新DA05交付日期2/27/20->3/06/20; 確認日期2/27/20->3/09/20; 版本1.11->1.15 4. 更新CL02交付日期2/24/20->3/06/20; 確認日期2/24/20->3/09/20; 版本1.9->1.15 5. 更新PO05、PO06交付日期2/26/20->3/06/20; 確認日期2/26/20->3/09/20; 版本1.11->1.15 | jt_teng
1.16 | 2020-03-09 | 1.更新PA05交付日期2/24/20->3/08/20; 確認日期2/24/20->3/09/20; 版本1.9->1.16 | jt_teng
1.17 | 2020-03-10 | 1. 更新DC07交付日期、確認日期: 3/06/20->3/10/20，version:1.14->1.17 2. 更新DC19、DC20交付日期、確認日期: 2/24/20->3/10/20，version: 1.9->1.17 3. 更新DC25、DC28交付日期、確認日期: 3/06/20->3/10/20，version: 1.14->1.17 | jt_teng
1.18 | 2020-03-12 | 1. 更新CU15交付日期:3/06/20->3/11/20、確認日期: 3/06/20->3/12/20，version:1.14->1.18 | jt_teng
1.19 | 2020-03-13 | 1. 更新BC01交付日期:2/25/20->3/13/20、確認日期: 2/25/20->3/13/20，version:1.9->1.19 2. 更新BC03、BC07交付日期:2/04/20->3/13/20、確認日期: 2/04/20->3/13/20，version:1.6->1.19 3. 更新BC05交付日期:2/24/20->3/13/20、確認日期: 2/24/20->3/13/20，version:1.9->1.19 4. 更新BC09、BC11交付日期:2/18/20->3/13/20、確認日期: 2/18/20->3/13/20，version:1.8->1.19 | jt_teng
1.2 | 2020-03-13 | 1. 更新ES03、ES05交付日期:3/03/20->3/13/20、確認日期: 3/04/20->3/16/20，version:1.13->1.20 2. 更新RP02交付日期:2/10/20->3/13/20、確認日期: 2/10/20->3/16/20，version:1.6->1.20 3. 更新RP03交付日期:2/04/20->3/13/20、確認日期: 2/04/20->3/16/20，version:1.6->1.20 4. 更新RP04、RP09-RP16交付日期:3/06/20->3/13/20、確認日期: ->3/16/20，version:1.15->1.20 5. 更新CL03交付日期:2/25/20->3/13/20、確認日期: 2/25/20->3/13/20，version:1.10->1.20 6. 更新DA01交付日期:2/24/20->3/13/20、確認日期: 2/24/20->3/13/20，version:1.9->1.20 7. 更新DA04、PO04交付日期:2/27/20->3/13/20、確認日期: 2/27/20->3/13/20，version:1.11->1.20 8. 更新DA05交付日期:3/06/20->3/13/20、確認日期: 3/09/20->3/13/20，version:1.15->1.20 | jt_teng
1.21 | 2020-03-17 | 1. 更新DC07交付日期:3/10/20->3/16/20、確認日期: 3/10/20->3/17/20，version:1.17->1.21 2. 更新DC09交付日期:3/06/20->3/16/20、確認日期: 3/06/20->3/17/20，version:1.14->1.21 3. 更新DC10交付日期:3/06/20->3/16/20、確認日期: 3/06/20->3/17/20，version:1.14->1.21 4. 更新WA01交付日期:3/06/20->3/16/20、確認日期: 3/06/20->3/17/20，version:1.14->1.21 5. 更新WA03交付日期:2/24/20->3/16/20、確認日期: 2/24/20->3/17/20，version:1.9->1.21 | jt_teng
1.21 | 2020-03-17 | 1. 新增CU16 | jt_teng
1.22 | 2020-03-17 | 1. 更新PO05、PO06交付日期:3/06/20->3/16/20、確認日期: 3/09/20->3/17/20，version:1.15->1.22 | jt_teng
1.22.1 | 2020-03-18 | 1. 增加列(四)交付NCB日期與(二)交付CHT日期 2. DCS補上上述兩個列日期為3/18、3/17 | jt_teng
1.22.2 | 2020-03-19 | 增加開發Version、開發interface message version、interface message version、變更次數列 | jt_teng
1.25 | 2020-03-20 | 1. 更新DA04、DA05交付日期:3/13/20->3/20/20、確認日期: 3/13/20->3/20/2020，version:1.20->1.25，interface message version: 1.8->1.9 | jt_teng
1.25 | 2020-03-20 | domain為DepositAccount，interface message version1.8->1.9 | jt_teng
1.26 | 2020-03-23 | 1. 更新CU16交付日期:3/16/20->3/20/20、確認日期: 3/23/2020，version:1.21->1.26，interface message version: 1.6->1.7 2. 更新DC26交付日期:2/24/20->3/20/20、確認日期: 2/24/2020->3/23/2020，version:1.9->1.26，interface message version: 1.7->1.8 3. 更新DC27交付日期:3/06/20->3/20/20、確認日期: 3/06/2020->3/23/2020，version:1.14->1.26，interface message version: 1.7->1.8 4. 更新DC28交付日期:3/10/20->3/20/20、確認日期: 3/10/2020->3/23/2020，version:1.17->1.26，interface message version: 1.7->1.8 5. 更新WA01交付日期:3/16/20->3/20/20、確認日期: 3/17/2020->3/23/2020，version:1.21->1.26，interface message version: 1.5->1.6 | jt_teng
1.26.1 | 2020-03-24 | 1. RP11 Service Operation Name變更: CampMgrAdd->PointCampAdd 2. RP12 Service Operation Name變更: CampMgrLst->PointCampInq 3. RP13 Service Operation Name變更: VndrMgrAdd->PointVndrAdd 4. RP14 Service Operation Name變更: VndrMgrLst->PointVndrInq 5. RP15 Service Operation Name變更: CampGrpMgrAdd->PointCampGrpAdd 6. RP16 Service Operation Name變更: CampGrpMgrLst->PointCampGrpInq 7. ES05 Service Operation Name變更: CnsltdStmtInq->eStmtDtlsInq | jt_teng
1.26.2 | 2020-03-24 | 加上開發完成日期 | jt_teng
1.26.3 | 2020-03-24 | 加上(三)交付CHT日期 | jt_teng
1.27 | 2020-03-26 | 1.27 abort | jt_teng
1.28 | 2020-03-26 | 1. 更新DC19、DC20交付日期:3/10/20->3/25/20、確認日期: 3/10/2020->3/26/2020，version:1.17->1.28，interface message version: 1.07->1.09 2. 更新DC21交付日期:3/06/20->3/25/20、確認日期: 3/06/2020->3/26/2020，version:1.14->1.28，interface message version: 1.07->1.09 3. 更新CU16交付日期:3/20/20->3/26/20、確認日期: 3/23/2020->3/26/2020，version:1.26->1.28，interface message version: 1.07->1.08 | jt_teng
1.28 | 2020-03-26 | 版本號統一改為小數點後兩位，如原v1.1改為v1.01 | jt_teng
1.28.1 | 2020-03-30 | 1.加上(五)交付NCB日期 2.AML(五)交付NCB日期 新增為3/30/20 | jt_teng
1.29 | 2020-03-30 | 新增eLoan(ELN)9隻服務 | jt_teng
1.3 | 2020-03-30 | 新增CBS 2隻服務: CU07、CU18 | jt_teng
1.31 | 2020-03-30 | 1. 更新CU07、CU18交付日期:3/27/20->3/30/20、確認日期: 3/30/2020->3/30/2020，version:1.30->1.31，interface message version: 1.10->1.11 2. 新增CBS 3隻服務: CU03、CU09、CU17 | jt_teng
1.32 | 2020-03-31 | 1. 更新DC15交付日期:2/24/20->3/30/20、確認日期: 2/24/2020->3/31/2020，version:1.09->1.32，interface message version: 1.07->1.10 2. 更新DC17交付日期:3/06/20->3/30/20、確認日期: 3/06/2020->3/31/2020，version:1.14->1.32，interface message version: 1.07->1.10 3. 更新DC19交付日期:3/25/20->3/30/20、確認日期: 3/26/2020->3/31/2020，version:1.17->1.32，interface message version: 1.09->1.10 4. 更新DC23交付日期:2/24/20->3/30/20、確認日期: 2/24/2020->3/31/2020，version:1.09->1.32，interface message version: 1.07->1.10 5. 更新DC26交付日期:3/20/20->3/30/20、確認日期: 3/23/2020->3/31/2020，version:1.26->1.32，interface message version: 1.08->1.10 6. 更新DC28交付日期:3/20/20->3/30/20、確認日期: 3/23/2020->3/31/2020，version:1.26->1.32，interface message version: 1.08->1.10 | jt_teng
1.33 | 2020-04-06 | 1. 加上(四)交付CHT日期 2. 更新CU16交付日期:3/26/20->4/01/20、確認日期: 3/26/2020->4/06/2020，version:1.28->1.33，interface message version: 1.08->1.12 3. 更新CU03, CU07, CU09, CU17, CU18交付日期:3/30/20->4/01/20、確認日期: 3/30/2020->4/06/2020，version:1.31->1.33，interface message version: 1.11->1.12 | jt_teng
1.34 | 2020-04-06 | 1. 新增兩隻服務:EB04、DA19 2. 後端T24改CBS 3. 更新CU07、CU09、CU17、CU18交付日期:4/01/20->4/06/20，version:1.33->1.34，interface message version: 1.12->1.13 | jt_teng
1.35 | 2020-04-08 | 1. 新增四隻服務: PO08、PO09、PO10、TD01 2. 更新EL02、EL19、EL21~EL27交付日期:3/26/20->4/06/20、確認日期: 4/01/2020->4/07/2020，version:1.29->1.35，interface message version: 1.03->1.04 | jt_teng
1.36 | 2020-04-08 | 1. CU16 修改Service Operation Name: KCYChkCal->KYCChkCal 2. 新增一隻服務: CA04 3. 更新CU16交付日期:4/01/20->4/07/20、確認日期: 4/06/2020->4/08/2020，version:1.33->1.36，interface message version: 1.12->1.14 4. 更新CU09交付日期:4/06/20->4/07/20、確認日期: 4/06/2020->4/08/2020，version:1.34->1.36，interface message version: 1.13->1.14 5. 更新EB04交付日期:4/06/20->4/07/20、確認日期: 4/06/2020->4/08/2020，version:1.34->1.36，interface message version: 1.01->1.02 | jt_teng
1.37 | 2020-04-08 | 1. 新增一隻服務DA20 | jt_teng
1.38 | 2020-04-08 | 1. 更新EL02、EL19、EL21~EL27交付日期:4/06/20->4/08/20、確認日期: 4/07/2020->4/08/2020，version:1.35->1.38，interface message version: 1.04->1.05 2. 更新TD01交付日期:4/06/20->4/08/20、確認日期: 4/07/2020->4/08/2020，version:1.35->1.38，interface message version: 1.01->1.02 | jt_teng
1.39 | 2020-04-09 | 1. 新增一隻服務DA21 2. 更新DC01、DC06交付日期:3/06/20->4/08/20、確認日期: 3/06/2020->4/09/2020，version:1.14->1.39，interface message version: 1.07->1.11 3. 更新DC27交付日期:3/20/20->4/08/20、確認日期: 3/23/2020->4/09/2020，version:1.26->1.39，interface message version: 1.08->1.11 4. 更新CU03交付日期:4/01/20->4/08/20、確認日期: 4/06/2020->4/09/2020，version:1.33->1.39，interface message version: 1.12->1.15 5. 更新CU09交付日期:4/07/20->4/08/20、確認日期: 4/08/2020->4/09/2020，version:1.36->1.39，interface message version: 1.14->1.15 6. 更新CU18交付日期:4/06/20->4/08/20、確認日期: 4/06/2020->4/09/2020，version:1.34->1.39，interface message version: 1.13->1.15 7. 更新EB04交付日期:4/07/20->4/08/20、確認日期: 4/08/2020->4/09/2020，version:1.36->1.39，interface message version: 1.02->1.03 8. 更新CA04交付日期:4/07/20->4/08/20、確認日期: 4/08/2020->4/09/2020，version:1.36->1.39，interface message version: 1.01->1.02 | jt_teng
1.39.1 | 2020-04-09 | 1. CU16修改規格Reference,description, 規格Reference內容 | jt_teng
1.4 | 2020-04-09 | 1. 新增一隻服務DA22 | jt_teng
1.40.1 | 2020-04-10 | 1. 新增欄位(六)交付NCB日期 2. 新增欄位(五)交付CHT日期 | jt_teng
1.41 | 2020-04-10 | 1. 新增一隻服務LO25 2. 更新TD01交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/08/2020->4/10/2020，version:1.38->1.41，interface message version: 1.02->1.03 3. 更新DA20交付日期:4/07/20->4/09/20、確認日期: 4/08/2020->4/10/2020，version:1.37->1.41，interface message version: 1.11->1.14 4. 更新DA22交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/09/2020->4/10/2020，version:1.40->1.41，interface message version: 1.13->1.14 | jt_teng
1.42 | 2020-04-10 | 1. 新增一隻服務DA23 2. DA21修改Service Operation Nmae和ServiceName(英文) 3. 更新DC01交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/09/2020->4/10/2020，version:1.39->1.42，interface message version: 1.11->1.12 4. 更新DC06交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/09/2020->4/10/2020，version:1.39->1.42，interface message version: 1.11->1.12 5. 更新CU18交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/09/2020->4/10/2020，version:1.39->1.42 6. 更新EB04交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/09/2020->4/10/2020，version:1.39->1.42，interface message version: 1.03->1.04 7. 更新DA21交付日期:4/08/20->4/09/20、確認日期: 4/09/2020->4/10/2020，version:1.39->1.42，interface message version: 1.12->1.15 | jt_teng
1.43 | 2020-04-10 | 1. 更新PO08、PO09交付日期:4/06/20->4/10/20、確認日期: 4/08/2020->4/10/2020，version:1.35->1.43，interface message version: 1.10->1.11 | jt_teng
1.44 | 2020-04-10 | 1. 新增一隻服務LO26 | jt_teng
1.45 | 2020-04-11 | 1. 新增一隻服務TD07 2. 更新DA22交付日期:4/09/20->4/10/20、確認日期: 4/10/2020->4/10/2020，version:1.41->1.45，interface message version: 1.14->1.16 3. 更新LO25交付日期:4/09/20->4/10/20、確認日期: 4/10/2020->4/10/2020，version:1.41->1.45，interface message version: 1.01->1.03 | jt_teng
1.46 | 2020-04-13 | 1. 更新DC06交付日期:4/09/20->4/12/20、確認日期: 4/10/2020->4/13/2020，version:1.42->1.46，interface message version: 1.12->1.13 2. 更新CU18交付日期:4/09/20->4/12/20、確認日期: 4/10/2020->4/13/2020，version:1.42->1.46 3. 更新DA19交付日期:4/06/20->4/12/20、確認日期: 4/06/2020->4/13/2020，version:1.34->1.46，interface message version: 1.10->1.17 4. 更新DA23交付日期:4/09/20->4/12/20、確認日期: 4/10/2020->4/13/2020，version:1.42->1.46，interface message version: 1.15->1.17 5. 更新LO26交付日期:4/10/20->4/12/20、確認日期: 4/10/2020->4/13/2020，version:1.44->1.46，interface message version: 1.02->1.08 | jt_teng
1.47 | 2020-04-13 | 1. 新增一隻服務DA24 2. 更新CU17交付日期:4/06/20->4/13/20、確認日期: 4/06/2020->4/13/2020，version:1.34->1.47，interface message version: 1.13->1.16 3. 更新DA21交付日期:4/09/20->4/13/20、確認日期: 4/10/2020->4/13/2020，version:1.42->1.47，interface message version: 1.15->1.18 | jt_teng
1.48 | 2020-04-14 | 1. 新增兩隻服務: TD12、TD13 2. 更新PO08、PO09交付日期:4/10/20->4/13/20、確認日期: 4/10/2020->4/14/2020，version:1.43->1.48，interface message version: 1.11->1.12 3. 更新PO10交付日期:4/06/20->4/13/20、確認日期: 4/08/2020->4/14/2020，version:1.35->1.48，interface message version: 1.10->1.12 4. 更新TD07交付日期:4/10/20->4/13/20、確認日期: 4/10/2020->4/14/2020，version:1.45->1.48，interface message version: 1.04->1.05 | jt_teng
1.48.1 | 2020-04-14 | 1. 修改DC06 Service Name(中文)、Description、規格Reference、後端API欄位 | jt_teng
1.49 | 2020-04-15 | 跳過此版 | jt_teng
1.5 | 2020-04-15 | 1. 新增一隻服務CA05 | jt_teng
1.51 | 2020-04-15 | 1. 新增三隻服務TD03、TD04、TD14 2. 更新EL02交付日期:4/08/20->4/14/20、確認日期: 4/08/2020->4/15/2020，version:1.38->1.51，interface message version: 1.05->1.06 3. 更新LO25交付日期:4/09/20->4/14/20、確認日期: 4/10/2020->4/15/2020，version:1.41->1.51，interface message version: 1.03->1.04 4. 更新TD12、TD13交付日期:4/13/20->4/14/20、確認日期: 4/14/2020->4/15/2020，version:1.48->1.51，interface message version: 1.05->1.06 | jt_teng
1.51.1 | 2020-04-15 | TD13修改Service Operation Name:TDAcctStatInq->TDCalInq | jt_teng
1.52 | 2020-04-16 | 1. 新增一隻服務TD08 2.更新PO10交付日期:4/13/20->4/16/20、確認日期: 4/14/2020->4/16/2020，version:1.48->1.52，interface message version: 1.12->1.13 3.更新TD03、TD14交付日期:4/14/20->4/16/20、確認日期: 4/15/2020->4/16/2020，version:1.51->1.52，interface message version: 1.06->1.07 | jt_teng
1.52.1 | 2020-04-16 | 1.TD14修改Service Operation Name: TDTerminAmtCal->TDPreClsCal | jt_teng
1.52.2 | 2020-04-16 | 1. LO25修改interface message version: 1.04->1.09 2. LO26修改interface message version: 1.08->1.09 | jt_teng
1.53 | 2020-04-20 | 跳過此版(更新CBS開發狀態)
1.54 | 2020-04-20 | 1. 更新EL02交付日期:4/14/20->4/16/20、確認日期: 4/15/2020->4/20/2020，version:1.51->1.54，interface message version: 1.06->1.07 2. 更新TD07交付日期:4/13/20->4/16/20、確認日期: 4/14/2020->4/20/2020，version:1.48->1.54，interface message version: 1.05->1.08 3. 更新TD12交付日期:4/14/20->4/16/20、確認日期: 4/15/2020->4/20/2020，version:1.51->1.54，interface message version: 1.06->1.08 4. 更新TD03 確認日期: 4/16/2020->4/20/2020，version:1.52->1.54，interface message version: 1.07->1.08 5. 更新TD04交付日期:4/14/20->4/16/20、確認日期: 4/15/2020->4/20/2020，version:1.51->1.54，interface message version: 1.06->1.08 6. 更新TD08 確認日期: 4/16/2020->4/20/2020，version:1.52->1.54，interface message version: 1.07->1.08 | jt_teng
1.55 | 2020-04-20 | 1. 更新TD12 version:1.53->1.55，interface message version: 1.08->1.09 | jt_teng
1.56 | 2020-04-20 | 1. 更新CU16交付日期:4/07/20->4/16/20、確認日期: 4/08/2020->4/20/2020，version:1.36->1.56，interface message version: 1.14->1.17 | jt_teng
1.57 | 2020-04-20 | 1. 更新EL21交付日期:4/08/20->4/20/20、確認日期: 4/08/2020->4/20/2020，version:1.38->1.57，interface message version: 1.05->1.08 | jt_teng
1.58 | 2020-04-21 | 1. 更新CU03、CU09交付日期:4/08/20->4/20/20、確認日期: 4/09/2020->4/20/2020，version:1.39->1.58，interface message version: 1.15->1.18 2. 更新EB04交付日期:4/09/20->4/20/20、確認日期: 4/10/2020->4/20/2020，version:1.42->1.58，interface message version: 1.04->1.05 3. 更新DA19交付日期:4/12/20->4/20/20、確認日期: 4/13/2020->4/20/2020，version:1.46->1.58，interface message version: 1.17->1.19 4. 更新DA21交付日期:4/13/20->4/20/20、確認日期: 4/13/2020->4/20/2020，version:1.47->1.58，interface message version: 1.18->1.19 5. 更新DA23交付日期:4/12/20->4/20/20、確認日期: 4/13/2020->4/20/2020，version:1.46->1.58，interface message version: 1.17->1.19 | jt_teng
1.59 | 2020-04-21 | 1. 更新CU16交付日期:4/16/20->4/21/20、確認日期: 4/20/2020->4/21/2020，version:1.56->1.59，interface message version: 1.17->1.19 | jt_teng
1.6 | 2020-04-22 | 此版abort | jt_teng
1.61 | 2020-04-22 | 1. 更新CU03、CU09交付日期:4/20/20->4/22/20、確認日期: 4/20/2020->4/22/2020，version:1.58->1.61，interface message version: 1.18->1.20 2. 更新EB04交付日期:4/20/20->4/21/20、確認日期: 4/20/2020->4/22/2020，version:1.58->1.61，interface message version: 1.05->1.06 3. 更新DA19、DA23交付日期:4/20/20->4/21/20、確認日期: 4/20/2020->4/22/2020，version:1.58->1.61，interface message version: 1.19->1.20 4. 更新DA21交付日期:4/20/20->4/22/20、確認日期: 4/20/2020->4/22/2020，version:1.58->1.61，interface message version: 1.19->1.20 | jt_teng
1.62 | 2020-04-22 | 1. 更新TD01交付日期:4/09/20->4/21/20、確認日期: 4/10/2020->4/22/2020，version:1.41->1.62，interface message version: 1.03->1.11 2. 更新DA20交付日期:4/09/20->4/21/20、確認日期: 4/10/2020->4/22/2020，version:1.41->1.62，interface message version: 1.14->1.21 3. 更新DA22交付日期:4/09/20->4/21/20、確認日期: 4/10/2020->4/22/2020，version:1.45->1.62，interface message version: 1.16->1.21 4. 更新TD07、TD08交付日期:4/16/20->4/21/20、確認日期: 4/20/2020->4/22/2020，version:1.54->1.62，interface message version: 1.08->1.11 | jt_teng
1.62.1 | 2020-04-22 | 更新eLoan開發狀態 | jt_teng
1.63 | 2020-04-22 | 4. 更新TD07 交付日期:4/21/20->4/22/20、version:1.62->1.63，interface message version: 1.11->1.12 | jt_teng
1.64 | 2020-04-24 | 1. 更新EL02交付日期:4/16/20->4/23/20、確認日期: 4/20/2020->4/24/2020，version:1.54->1.64，interface message version: 1.07->1.09 2. 更新EL24交付日期:4/08/20->4/23/20、確認日期: 4/08/2020->4/24/2020，version:1.38->1.64，interface message version: 1.05->1.09 3. 更新DA22交付日期:4/21/20->4/23/20、確認日期: 4/22/2020->4/24/2020，version:1.62->1.64，interface message version: 1.21->1.22 4. 更新TD12交付日期:4/16/20->4/23/20、確認日期: 4/20/2020->4/24/2020，version:1.55->1.64，interface message version: 1.09->1.13 5. 更新TD13交付日期:4/14/20->4/23/20、確認日期: 4/15/2020->4/24/2020，version:1.51->1.64，interface message version: 1.06->1.13 6. 更新TD03、TD04交付日期:4/16/20->4/23/20、確認日期: 4/20/2020->4/24/2020，version:1.54->1.64，interface message version: 1.08->1.13 7. 更新TD14交付日期:4/16/20->4/23/20、確認日期: 4/16/2020->4/24/2020，version:1.52->1.64，interface message version: 1.07->1.13 | jt_teng
1.65 | 2020-04-24 | 1. 新增一隻服務LI01 2. 更新EB04交付日期:4/21/20->4/23/20、確認日期: 4/22/2020->4/24/2020，version:1.61->1.65，interface message version: 1.06->1.07 3. 更新CA04交付日期:4/08/20->4/23/20、確認日期: 4/09/2020->4/24/2020，version:1.39->1.65，interface message version: 1.02->1.04 | jt_teng
1.66 | 2020-04-24 | 更新EB04交付日期:4/23/20->4/24/20，version:1.64->1.66，interface message version: 1.13->1.14 | jt_teng
1.67 | 2020-04-27 | 1. 新增一隻服務LO07 2. 更新CA04交付日期:4/23/20->4/24/20、確認日期: 4/24/2020->4/27/2020，version:1.65->1.67，interface message version: 1.04->1.05 3. 更新LI01交付日期:4/23/20->4/24/20、確認日期: 4/24/2020->4/27/2020，version:1.65->1.67，interface message version: 1.01->1.02 | jt_teng
1.68 | 2020-04-28 | 更新CU17交付日期:4/13/20->4/26/20、確認日期: 4/13/2020->4/27/2020，version:1.47->1.68，interface message version: 1.16->1.21 | jt_teng | 5/14/20更版
1.69 | 2020-04-28 | 1. 新增一隻服務DA25 2. 更新CU16交付日期:4/21/20->4/27/20、確認日期: 4/21/2020->4/27/2020，version:1.59->1.69，interface message version: 1.19->1.22 3. 更新CU03交付日期:4/22/20->4/27/20、確認日期: 4/22/2020->4/27/2020，version:1.61->1.69，interface message version: 1.20->1.22 | jt_teng | 1. CU03規格錯誤，修改與程式一致。已發佈規格
1.7 | 2020-04-28 | 1. 新增三隻服務DA26、TD15、TD16 2. 更新PO08、PO09交付日期:4/13/20->4/27/20、確認日期: 4/14/2020->4/28/2020，version:1.48->1.70，interface message version: 1.12->1.14 3. 更新PO10交付日期:4/16/20->4/27/20、確認日期: 4/16/2020->4/28/2020，version:1.52->1.70，interface message version: 1.13->1.14 4. 更新TD12交付日期:4/24/20->4/27/20、確認日期: 4/24/2020->4/28/2020，version:1.66->1.70，interface message version: 1.14->1.15 5. 更新TD13、TD03交付日期:4/23/20->4/27/20、確認日期: 4/24/2020->4/28/2020，version:1.64->1.70，interface message version: 1.13->1.15 | jt_teng | 1. DA26 5/06/20發佈 2. TD13、DA26 5/14/20更版
1.71 | 2020-04-28 | 1. 更新LO26交付日期:4/12/20->4/28/20、確認日期: 4/13/2020->4/28/2020，version:1.46->1.71，interface message version: 1.09->1.11 2. 更新LO07交付日期:4/24/20->4/28/20、確認日期: 4/27/2020->4/28/2020，version:1.67->1.71，interface message version: 1.10->1.11 3. 更新DA25交付日期:4/27/20->4/28/20、確認日期: 4/27/2020->4/28/2020，version:1.69->1.71 | jt_teng | LO26 5/14/20更版
1.72 | 2020-04-28 | 1. 更新PO08、PO09、PO10交付日期:4/27/20->4/28/20、確認日期: 4/28/2020->4/28/2020，version:1.70->1.72，interface message version: 1.14->1.15 2. 更新DA20交付日期:4/21/20->4/28/20、確認日期: 4/22/2020->4/28/2020，version:1.62->1.72，interface message version: 1.21->1.25 | jt_teng | 1. 5/06/20發佈 2. PO08、PO09、PO10 5/14/20更版
1.73 | 2020-04-30 | 新增一隻服務CU19 | jt_teng | 5/14/20更版
1.74 | 2020-04-30 | 1. 新增一隻服務DA27 2. 更新EL21交付日期:4/20/20->4/29/20、確認日期: 4/20/2020->4/30/2020，version:1.57->1.74，interface message version: 1.08->1.10 | jt_teng | 1. DA27 5/06/20發佈
1.75 | 2020-04-30 | 1. 更新EL02交付日期:4/23/20->4/30/20、確認日期: 4/24/2020->4/30/2020，version:1.64->1.75，interface message version: 1.09->1.11 2. 更新EL21交付日期:4/29/20->4/30/20、確認日期: 4/30/2020->4/30/2020，version:1.74->1.75，interface message version: 1.10->1.11 3. 更新EL22、EL23交付日期:4/08/20->4/30/20、確認日期: 4/08/2020->4/30/2020，version:1.38->1.75，interface message version: 1.05->1.11 | jt_teng | 5/14/20更版
1.76 | 2020-04-30 | 1. 更新EB04交付日期:4/23/20->4/30/20、確認日期: 4/24/2020->4/30/2020，version:1.65->1.76，interface message version: 1.07->1.08 2. 更新DA21交付日期:4/22/20->4/30/20、確認日期: 4/22/2020->4/30/2020，version:1.61->1.76，interface message version: 1.20->1.27 3. 更新DA25交付日期:4/28/20->4/30/20、確認日期: 4/28/2020->4/30/2020，version:1.71->1.76，interface message version: 1.23->1.27 | jt_teng | 1.DA21、DA25 5/06/20發佈 2. 5/14/20更版
1.77 | 2020-04-30 | 1. 更新TD07交付日期:4/22/20->4/30/20、確認日期: 4/22/2020->4/30/2020，version:1.63->1.77，interface message version: 1.12->1.16 2. 更新TD12、TD15交付日期:4/27/20->4/30/20、確認日期: 4/28/2020->4/30/2020，version:1.70->1.77，interface message version: 1.15->1.16 | jt_teng | TD07、TD12 5/14/20更版
1.78 | 2020-04-30 | 更新CU16交付日期:4/27/20->4/30/20、確認日期: 4/27/2020->4/30/2020，version:1.69->1.78，interface message version: 1.22->1.24 | jt_teng
1.79 | 2020-05-04 | 1. 新增兩隻服務: EL28、EL29 | jt_teng
1.8 | 2020-05-05 | 1. 刪除一隻服務: LI01，改為LI06 2. 新增五隻服務: LI06、LI07、LI08、LI09、LO27 3. 更新CU16交付日期:4/30/20->5/04/20、確認日期: 4/30/2020->5/05/2020，version:1.78->1.80，interface message version: 1.24->1.25 4. 更新LO07交付日期:4/28/20->5/04/20、確認日期: 4/28/2020->5/05/2020，version:1.71->1.80，interface message version: 1.11->1.12 | jt_teng | 1. CU16、LI06、LI09 5/14/20更版
1.81 | 2020-05-05 | 1. 新增一隻服務 LI10 2. 更新DC19交付日期:3/30/20->5/05/20、確認日期: 3/31/2020->5/05/2020，version:1.32->1.81，interface message version: 1.10->1.14 3. 更新DC20交付日期:3/25/20->5/05/20、確認日期: 3/26/2020->5/05/2020，version:1.17->1.81，interface message version: 1.09->1.14 4. 更新LO07、LO27交付日期:5/04/20->5/05/20，version:1.80->1.81，interface message version: 1.12->1.13 5. 更新LI07、LI08交付日期:5/04/20->5/05/20，version:1.80->1.81，interface message version: 1.03->1.04 | jt_teng | 5/14/20更版
1.82 | 2020-05-06 | 1. 新增兩隻服務LO28、LO29 2. 更新TD15交付日期:4/30/20->5/05/20、確認日期: 4/30/2020->5/06/2020，version:1.77->1.82，interface message version: 1.16->1.17 | jt_teng
1.83 | 2020-05-06 | 更新DA24交付日期:4/13/20->5/06/20、確認日期: 4/13/2020->5/06/2020，version:1.47->1.83，interface message version: 1.18->1.28 | jt_teng | 1. 5/06/20發佈 2.5/14/20更版
1.83.1 | 2020-05-06 | 補交付NCB日期 | jt_teng
1.84 | 2020-05-06 | 1. LO29 修改operation name 2. 更新TD15交付日期:5/05/20->5/06/20，version:1.82->1.84 3. 更新LO28、LO29交付日期:5/05/20->5/06/20，version:1.82->1.84，interface message version: 1.14->1.15 | jt_teng | 5/14/20更版
1.84.1 | 2020-05-07 | 修改錯誤後端ESB改為CBS | jt_teng
1.84.2 | 2020-05-07 | 新增(十二)交付NCB日期 | jt_teng
1.85 | 2020-05-08 | 1. 新增一隻服務LO30 2. 更新RP01、RP05、RP06交付日期:2/04/20->5/08/20、確認日期: 2/04/2020->5/08/2020，version:1.06->1.85，interface message version: 1.02->1.03 3. 更新RP08交付日期:2/10/20->5/08/20、確認日期: 2/10/2020->5/08/2020，version:1.06->1.85，interface message version: 1.02->1.03 4. 更新RP02、RP03、RP04、RP11、RP12、RP13、RP14、RP15、RP16交付日期:3/13/20->5/08/20、確認日期: 3/16/2020->5/08/2020，version:1.20->1.85，interface message version: 1.02->1.03 | jt_teng
1.86 | 2020-05-11 | 1. 更新RP07交付日期:2/04/20->5/08/20、確認日期: 2/04/2020->5/11/2020，version:1.06->1.86，interface message version: 1.02->1.04 2. 更新RP09、RP10交付日期:3/13/20->5/08/20、確認日期: 3/16/2020->5/11/2020，version:1.20->1.86，interface message version: 1.02->1.04 3. 更新RP01、RP02、RP03、RP04、RP05、RP06、RP08、RP11、RP12、RP13、RP14、RP15、RP16交付日期:5/08/20->5/08/20、確認日期: 5/08/2020->5/11/2020，version:1.85->1.86，interface message version: 1.03->1.04 | jt_teng | 1. RP11、RP12 5/14/20更版 2. 6/01/20更版
1.87 | 2020-05-11 | 更新RP05交付日期:5/08/20->5/11/20，version:1.86->1.87，interface message version: 1.04->1.05 | jt_teng | 6/01/20更版
1.87.1 | 2020-05-11 | 更新開發版本 | jt_teng
1.88 | 2020-05-12 | 1. 新增兩隻服務DA28、DA29 2. 更新LI07、LI08交付日期:5/05/20->5/11/20、確認日期: 5/05/2020->5/12/2020，version:1.81->1.88，interface message version: 1.04->1.05 | jt_teng | 1. LI07、LI08 5/14/20更版 2. DA29 5/22/20更版 3. DA28 5/28/20更版
1.89 | 2020-05-13 | 1. DA22 修改Service Operation Name 2. 更新DA22交付日期:4/23/20->5/13/20、確認日期: 4/24/2020->5/13/2020，version:1.64->1.89，interface message version: 1.22->1.30 3. 更新PO04交付日期:3/13/20->5/13/20、確認日期: 3/13/2020->5/13/2020，version:1.20->1.89，interface message version: 1.09->1.16 | jt_teng | 5/14/20更版
1.9 | 2020-05-14 | 新增一隻服務DA31 | jt_teng | 5/15/20更版
1.91 | 2020-05-14 | 1. 新增一隻服務DA30 2. 刪除三隻服務TD03、TD04、TD14 3. TD16因provider規格異動，視為全新規格 4. 更新DA20交付日期:4/28/20->5/13/20、確認日期: 4/28/2020->5/14/2020，version:1.72->1.91，interface message version: 1.25->1.32 5. 更新TD07交付日期:4/30/20->5/13/20、確認日期: 4/30/2020->5/14/2020，version:1.77->1.91，interface message version: 1.16->1.18 6. 更新DA27交付日期:4/29/20->5/13/20、確認日期: 4/30/2020->5/14/2020，version:1.74->1.91，interface message version: 1.26->1.32 | jt_teng | 1. DA20 5/14/20更版 2. TD03、TD04、TD14 5/14/20刪除 3. DA30、TD16 5/15/20更版
1.92 | 2020-05-14 | 1. 更新TD07、TD16交付日期:5/14/20->5/14/20，version:1.91->1.92，interface message version: 1.18->1.19 2. 更新DA27交付日期:5/13/20->5/14/20，version:1.91->1.92，interface message version: 1.32->1.33 | jt_teng | TD07 5/22/20更版
1.93 | 2020-05-15 | 更新TD08交付日期:4/21/20->5/15/20、確認日期: 4/22/2020->5/15/2020，version:1.62->1.93，interface message version: 1.11->1.20 | jt_teng | 5/15/20更版
1.94 | 2020-05-15 | 1. 更新CA05交付日期:4/14/20->5/15/20、確認日期: 4/15/2020->5/15/2020，version:1.50->1.94，interface message version: 1.03->1.06 2. 更新CU17交付日期:4/26/20->5/15/20、確認日期: 4/27/2020->5/15/2020，version:1.68->1.94，interface message version: 1.21->1.26 | jt_teng | 1. CA05不影響程式 2. CU17 5/19/20更版
1.94.1 | 2020-05-18 | 新增欄位(十三)交付NCB日期 | jt_teng
1.94.2 | 2020-05-18 | TD12、EL21 修正文件制/修訂履歷 | jt_teng
1.95 | 2020-05-18 | 更新TD16交付日期:5/14/20->5/18/20、確認日期: 5/14/2020->5/18/2020，version:1.92->1.95，interface message version: 1.19->1.21 | jt_teng
1.96 | 2020-05-19 | 1. 新增一隻服務CA07 2. 調整 Service Domain (1) CA04 變更服務為 DA09 (2) DA25 變更服務為 CA06 3. 更新DA09交付日期:4/24/20->5/18/20、確認日期: 4/27/2020->5/19/2020，version:1.67->1.96，interface message version: 1.05->1.34 4. 更新CA06交付日期:4/30/20->5/18/20、確認日期: 4/30/2020->5/19/2020，version:1.76->1.96，interface message version: 1.27->1.07 | jt_teng | 1. CA04 5/22/20刪除，調整為DA09 2. DA25 5/22/20刪除，調整為CA06
1.96.1 | 2020-05-19 | PO04 修正文件制/修訂履歷 | jt_teng
1.97 | 2020-05-19 | 1. 新增一隻服務DA32 2. 更新TD07交付日期:5/14/20->5/19/20、確認日期: 5/14/2020->5/19/2020，version:1.92->1.97，interface message version: 1.19->1.22 3. 更新TD16交付日期:5/18/20->5/19/20、確認日期: 5/18/2020->5/19/2020，version:1.95->1.97，interface message version: 1.21->1.22 | jt_teng | 1. TD16 5/19/20更版 2. TD07 5/22/20更版 3. DA32 5/28/20更版
1.98 | 2020-05-20 | 更新RP07交付日期:5/08/20->5/19/20、確認日期: 5/11/2020->5/20/2020，version:1.86->1.98，interface message version: 1.04->1.06 | jt_teng | 6/01/20更版
1.99 | 2020-05-20 | 1. 新增兩隻服務DA02、LI01 2. 更新CA07交付日期:5/18/20->5/19/20、確認日期: 5/19/2020->5/20/2020，version:1.96->1.99，interface message version: 1.07->1.08 3. 更新LI10交付日期:5/05/20->5/19/20、確認日期: 5/05/2020->5/20/2020，version:1.81->1.99，interface message version: 1.04->1.06 4. 更新LO07交付日期:5/05/20->5/19/20、確認日期: 5/05/2020->5/20/2020，version:1.81->1.99，interface message version: 1.13->1.17 | jt_teng | 1. LO07 不影響程式 2. DA02、CA07、LI10 5/22/20更版
1.A0 | 2020-05-22 | 新增一隻服務CT01 | jt_teng
1.A1 | 2020-05-22 | 新增一隻服務CT04、CT05 | jt_teng
1.A2 | 2020-05-22 | 1. 新增一隻服務CT02 2. 更新PO08、PO09、PO10交付日期:4/28/20->5/21/20、確認日期: 4/28/2020->5/22/2020，version:1.72->1.A2，interface message version: 1.15->1.17 | jt_teng | PO08、PO09、PO10 不影響程式
1.A3 | 2020-05-22 | 1. 新增一隻服務CT03 2. 更新CT01交付日期:5/20/20->5/22/20，version:1.A0->1.A3，interface message version: 1.00->1.03 3. 更新CT02交付日期:5/21/20->5/22/20，version:1.A2->1.A3，interface message version: 1.02->1.03 | jt_teng | 5/28/20更版
1.A3.1 | 2020-05-22 | ESB git repo更新CT03 | jt_teng
1.A3.2 | 2020-05-22 | 1. 修正LI01 description和規格Reference 2. 更新上版資訊 | jt_teng
1.A4 | 2020-05-25 | 1. 更新CT04、CT05交付日期:5/21/20->5/22/20、確認日期: 5/22/2020->5/25/2020，version:1.A1->1.A4，interface message version: 1.01->1.04 2. 更新CU03交付日期:4/27/20->5/22/20、確認日期: 4/27/2020->5/25/2020，version:1.69->1.A4，interface message version: 1.22->1.27 3. 更新CU09交付日期:4/22/20->5/22/20、確認日期: 4/22/2020->5/25/2020，version:1.61->1.A4，interface message version: 1.20->1.27 | jt_teng | 1. CU09不影響程式 2. 5/28/20更版
1.A5 | 2020-05-25 | 1. 新增一隻服務LO01 2. 更新DA02交付日期:5/19/20->5/25/20、確認日期: 5/20/2020->5/25/2020，version:1.99->1.A5，interface message version: 1.36->1.37 | jt_teng | 5/28/20更版
1.A6 | 2020-05-26 | 1. 更新DA26交付日期:4/27/20->5/25/20、確認日期: 4/28/2020->5/26/2020，version:1.70->1.A6，interface message version: 1.24->1.38 2. 更新RP11、RP12交付日期:5/08/20->5/25/20、確認日期: 5/11/2020->5/26/2020，version:1.86->1.A6，interface message version: 1.04->1.07 3. 更新TD08交付日期:5/15/20->5/25/20、確認日期: 5/15/2020->5/26/2020，version:1.93->1.A6，interface message version: 1.20->1.23 | jt_teng | RP12、TD08 5/28/20更版
1.A7 | 2020-05-26 | 1. 新增一隻服務LO31 2. 更新DA26交付日期:5/25/20->5/26/20，version:1.A6->1.A7，interface message version: 1.38->1.39 3. 更新LO25交付日期:4/14/20->5/26/20、確認日期: 4/15/2020->5/26/2020，version:1.51->1.A7，interface message version: 1.09->1.19 4. 更新RP11交付日期:5/25/20->5/26/20，version:1.A6->1.A7，interface message version: 1.07->1.08 | jt_teng | 1. DA26 5/27/20更版 2. LO25 5/28/20更版
1.A8 | 2020-05-26 | 1. 新增一隻服務LO32 2. 更新LO31 version:1.A7->1.A8，interface message version: 1.19->1.20 | jt_teng | LO32 6/01/20更版
1.A9 | 2020-05-27 | 1. 新增兩隻服務PA01、PA02 | jt_teng | 6/04/20更版
1.B0 | 2020-05-27 | 1. 更新LO31交付日期:5/26/20->5/27/20、確認日期: 5/26/2020->5/27/2020，version:1.A8->1.B0，interface message version: 1.20->1.21 2. 更新PO05交付日期:3/16/20->5/27/20、確認日期: 3/17/2020->5/27/2020，version:1.22->1.B0，interface message version: 1.09->1.18 3. 更新RP11交付日期:5/26/20->5/27/20、確認日期: 5/26/2020->5/27/2020，version:1.A7->1.B0 | jt_teng | 1. RP11 5/28/20更版 2. LO31、PO05 6/01/20更版
1.B1 | 2020-05-28 | 1. 新增一隻服務DA33 2. 更新DA26交付日期:5/26/20->5/28/20、確認日期: 5/26/2020->5/28/2020，version:1.A7->1.B1，interface message version: 1.39->1.40 | jt_teng | DA26 5/28/20更版
1.B1.1 | 2020-05-29 | PMS 16隻服務延後上版，修改更版日期 | jt_teng
1.B2 | 2020-05-29 | 新增一隻服務DA34 | jt_teng
1.B2.1 | 2020-05-29 | 修改LI01備註 | jt_teng
1.B2.2 | 2020-05-29 | 增加欄位(十四)交付NCB日期並更新交付日期 | jt_teng
1.B3 | 2020-05-29 | 1. 新增一隻服務DA35 2. 更新DA31交付日期:5/13/20->5/29/20、確認日期: 5/14/2020->5/29/2020，version:1.90->1.B3，interface message version: 1.31->1.42 3. 更新DA33交付日期:5/28/20->5/29/20、確認日期: 5/28/2020->5/29/2020，version:1.B1->1.B3，interface message version: 1.40->1.42 4. 更新DA34 version:1.B2->1.B3，interface message version: 1.41->1.42 | jt_teng | 1. DA31 6/01/20更版 2. DA33、DA34 6/04/20更版
1.B4 | 2020-06-01 | 1. 更新DA35交付日期:5/29/20->6/01/20、確認日期: 5/29/2020->6/01/2020，version:1.B3->1.B4，interface message version: 1.42->1.43 2. 更新TD12交付日期:4/30/20->6/01/20、確認日期: 4/30/2020->6/01/2020，version:1.77->1.B4，interface message version: 1.16->1.24 3. 更新TD15交付日期:5/06/20->6/01/20、確認日期: 5/06/2020->6/01/2020，version:1.84->1.B4，interface message version: 1.17->1.24 | jt_teng | 6/04/20更版
1.B4.1 | 2020-06-01 | 更新上版資訊 | jt_teng
1.B5 | 2020-06-01 | 更新LO32交付日期:5/26/20->6/02/20、確認日期: 5/26/2020->6/02/2020，version:1.A8->1.B5，interface message version: 1.20->1.22 | jt_teng | 程式無影響
1.B6 | 2020-06-03 | 1. 更新CA06交付日期:5/18/20->6/03/20、確認日期: 5/19/2020->6/03/2020，version:1.96->1.B6，interface message version: 1.07->1.09 2. 更新LI01、LI10交付日期:5/19/20->6/03/20、確認日期: 5/20/2020->6/03/2020，version:1.99->1.B6，interface message version: 1.06->1.07 3. 更新LO26交付日期:4/28/20->6/03/20、確認日期: 4/28/2020->6/03/2020，version:1.71->1.B6，interface message version: 1.11->1.23 | jt_teng | 1. LI10不影響程式 2. LO26 6/04/20更版 3. CA06、LI01 6/11/20更版
1.B7 | 2020-06-04 | 1. 刪除一隻服務EL24 2. 更新EL19、EL27交付日期:4/08/20->6/03/20、確認日期: 4/08/2020->6/04/2020，version:1.38->1.B7，interface message version: 1.05->1.13 3. 更新EL21、EL22、EL23交付日期:4/30/20->6/03/20、確認日期: 4/30/2020->6/04/2020，version:1.75->1.B7，interface message version: 1.11->1.13 4. 更新EL29交付日期:5/04/20->6/03/20、確認日期: 5/04/2020->6/04/2020，version:1.79->1.B7，interface message version: 1.12->1.13 5. 更新ES03、ES05交付日期:3/13/20->6/03/20、確認日期: 3/16/2020->6/04/2020，version:1.20->1.B7，interface message version: 1.02->1.03 | jt_teng | EL相關程式6/11/20更版
1.B8 | 2020-06-04 | 更新ES05交付日期:6/03/20->6/04/20，version:1.B7->1.B8，interface message version: 1.03->1.04 | jt_teng
1.B9 | 2020-06-04 | 更新DA24交付日期:5/06/20->6/04/20、確認日期: 5/06/2020->6/04/2020，version:1.83->1.B9，interface message version: 1.28->1.44 | jt_teng | 6/11/20更版
1.B9.1 | 2020-06-04 | 更新上版資訊 | jt_teng
1.C0 | 2020-06-04 | 1. 更新EL21交付日期:6/03/20->6/04/20、確認日期: 6/03/2020->6/04/2020，version:1.B7->1.C0，interface message version: 1.13->1.14 2. 更新TD12、TD15交付日期:6/01/20->6/04/20、確認日期: 6/01/2020->6/04/2020，version:1.B4->1.C0，interface message version: 1.24->1.25 | jt_teng | TD12、TD15 6/05/20更版
1.C1 | 2020-06-05 | 1. 更新DA30交付日期:5/13/20->6/05/20、確認日期: 5/14/2020->6/05/2020，version:1.91->1.C1，interface message version: 1.32->1.45 2. 更新EL21交付日期:6/04/20->6/05/20、確認日期: 6/04/2020->6/05/2020，version:1.C0->1.C1，interface message version: 1.14->1.15 3. 更新TD08交付日期:5/25/20->6/05/20、確認日期: 5/26/2020->6/05/2020，version:1.A6->1.C1，interface message version: 1.23->1.26 | jt_teng | 1. TD08 6/05/20更版 2. DA30 6/11/20更版
1.C1.1 | 2020-06-05 | 更新上版資訊 | jt_teng
1.C2 | 2020-06-05 | 更新EL21 version:1.C1->1.C2，interface message version: 1.15->1.16 | jt_teng | 6/11/20更版
1.C3 | 2020-06-08 | 1. 新增一隻服務PA07 2. 更新交付日期 | jt_teng
1.C4 | 2020-06-10 | 1. 刪除一隻服務EL23 2. 更新EL22交付日期:6/03/20->6/09/20、確認日期: 6/04/2020->6/10/2020，version:1.B7->1.C4，interface message version: 1.13->1.17 | jt_teng | 6/11/20更版
1.C5 | 2020-06-10 | 更新TD08交付日期:6/05/20->6/10/20、確認日期: 6/05/2020->6/10/2020，version:1.C1->1.C5，interface message version: 1.26->1.27 | jt_teng
1.C6 | 2020-06-10 | 1. 更新CU16交付日期:5/04/20->6/10/20、確認日期: 5/05/2020->6/10/2020，version:1.80->1.C6，interface message version: 1.25->1.28 2. 更新DA02交付日期:5/25/20->6/10/20、確認日期: 5/25/2020->6/10/2020，version:1.A5->1.C6，interface message version: 1.37->1.46 | jt_teng | 1. DA02不影響程式 2. CU16 6/11/20更版
1.C7 | 2020-06-10 | 更新TD12、TD15交付日期:6/04/20->6/10/20、確認日期: 6/04/2020->6/10/2020，version:1.C0->1.C7，interface message version: 1.25->1.28 | jt_teng | 6/11/20更版
1.C8 | 2020-06-11 | 更新LO29交付日期:5/06/20->6/11/20、確認日期: 5/06/2020->6/11/2020，version:1.84->1.C8，interface message version: 1.15->1.24 | jt_teng
1.C8.1 | 2020-06-11 | 更新上版資訊 | jt_teng
待發佈
6/04/20更版
6/05/20更版
6/11/20更版